УТВЕРЖДАЮ

Председатель  Контрольно-

счётной комиссии

МО «Тереньгульский район»

____________Т.Н.Айзарова

## отчет

## о результатах контрольного мероприятия

«Проверки результативности и эффективности использования средств выделенных на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках государственной программы Ульяновской области "Развитие и модернизация образования в Ульяновской области" на 2014-2021 годы"   в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»  для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Современная школа» в МОУ Солдатскоташлинская СОШ в 2019году.»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Контрольно-счётной комиссии муниципального образования «Тереньгульский район» на 2020 год, утвержденный от15.12. 2019года

2. Цель  контрольного мероприятия: результативность и эффективность использования средств выделенных на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках государственной программы Ульяновской области "Развитие и модернизация образования в Ульяновской области" на 2014-2021 годы"   в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»  для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Современная школа» в МОУ Солдатскоташлинская СОШ в 2019году.

3. Предмет контрольного мероприятия:  нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, соглашения на выделение денежных средств, бухгалтерская отчётность , платежные и иные первичные документы, подтверждающие совершение операций с бюджетными средствами.

4. Объект (объекты) контрольного мероприятия: МОУ Солдатскоташлинская СОШ

5. Проверяемый период деятельности: 2019 год.

6. Срок проведения контрольного мероприятия:  с 22 июня по 10 июля 2020 года.

7. Сумма проверенных нарушений: 1583,0 тыс. руб.

8.  По результатам контрольного мероприятия выявлено   7 нарушений  на сумму 609,2 тыс. рублей, которые классифицируются согласно Классификатору нарушений следующим образом:

Раздел1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов:

1.Нарушения в ходе исполнения бюджета. 1 нарушение 0,4 тыс. руб.(классификатор 1.2.2 Нарушение порядка реализации государственных (муниципальных) программ.  Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

Раздел4.Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц:

- Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц 6 нарушений на сумму 608,8 тыс. руб. (классификатор 4.44 Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая  своевременность расчетов по контракту (договору)) Статья 34,  Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Анализ целей, задач, показателей результативности, предусмотренных муниципальной программой  «Содержание и развитие системы образования в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2019- 2021 годы» использования средств, выделенных на обновление материально-технической базы образовательных учреждений, в целях формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.

Постановлением администрации МО «Тереньгульский район» от 25.12.2018г.  № 621 утверждена муниципальная программа «Содержание и развитие системы образования в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2019- 2021 годы»

Исполнителем муниципальной программы является муниципальное учреждение отдел образования муниципального образования «Тереньгульский район»,

муниципальные образовательные организации муниципального образования «Тереньгульский район»,

муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Тереньгульский район»

Изменения в муниципальную программу  внесены 15.04.2019 года на основании решения Совета депутатов от 28.03.2019 года №8/55.

Система  программных мероприятий муниципальной программы (приложение №1 к муниципальной программе)  в разделе 1.4 «Обновление содержания и технологий воспитания на всех уровнях» содержит мероприятия, связанные с обновлением материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа», национального проекта «Образование»в рамках государственной программы РФ «Развитие образования» в 2019 г. , исполнитель Солдатскоташлинская СОШ.

Источники финансирования бюджет Ульяновской области  в сумме 1575,4799 тыс. руб.,(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         допущена техническая ошибка нужно 1575,04799 тыс. руб.) (Классификатор нарушений 1.2.2  - сумма 431,91 руб.)

бюджет Тереньгульского района в сумме 7,491481. ( допущена техническая ошибка нужно 7,91481 тыс. руб.) Постановлением №601 от 30.12.2019 года ошибка исправлена на сумму 7,91481 тыс. руб.

Анализ организации закупок учебного оборудования

Проверкой установлено, что в нарушение п.5.1 муниципального контракта 0168300000319000027 от 23.07.2019г. С ООО «Интегра» поставщиком нарушен срок поставки товара: до 21.08.2019г.  Фактическая поставка товара осуществлена:

-накладная №110 от 06.11. 2019г. на сумму 129540,0руб.

МОУ « Солдатскоташлинская СОШ» проведен расчёт пеней за просрочку исполнения контракта. Расчёт суммы неустойки произведён правильно, сумма по контракту составила — 2356,54 руб. (Классификатор нарушений 4.44)

По контракту 0168300000319000024 от 23.07.2019г. установлено, что в нарушение п.5.1 муниципального контракта с ООО «Интегра» поставщиком нарушен срок поставки товара: до 21.08.2019г.  Фактическая поставка товара осуществлена:

-накладная №89 от 11.09. 2019г. на сумму 146871,2 руб;

-накладная №109 от 06.11. 2019г. на сумму 274460,0 руб;

МОУ « Солдатскоташлинская СОШ» проведен расчёт пеней за просрочку исполнения контракта. Расчёт суммы неустойки произведён правильно, сумма по контракту составила — 5770,07 руб.(Классификатор нарушений 4.44)

По контракту 0168300000319000024 от 23.07.2019г. установлено, п.2.6 муниципального контракта с ООО «Интегра» заказчиком  нарушен срок оплаты товара: до 11.10.2019г. ,и 06.12.2019г. Фактическая оплата товара осуществлена:

-платёжное поручение №11453, 11452, 11454  от 22.10. 2019г. на сумму 146871,2 руб; (Классификатор нарушений 4.44)

-платёжное поручение №12477, 12476 от 18.11. 2019г.  на сумму 274460,0 руб; (Классификатор нарушений 4.44)

По договору поставки №278/МЗ от 16.07.2019г. с ООО «Зарница» установлено, п.4.4 договора поставки  заказчиком  нарушен срок оплаты товара: до 14.08.2019г.  Фактическая оплата товара осуществлена:

-платёжное поручение №9745  от 30.08 2019г. на сумму 60,0руб; (Классификатор нарушений 4.44)

-платёжное поручение №9673, №9672,№9674 от 28.08. 2019г.  на сумму 63580,0 руб. (Классификатор нарушений 4.44)

По договору поставки №854 от 15.07.2019г. с Индивидуальным предпринимателем Белых Владимир Сергеевич установлено, п.3.2 договора поставки  заказчиком  нарушен срок оплаты товара: до 29.07.2019г.  Фактическая оплата товара осуществлена:

-платёжное поручение №10320,10321,10322 от 16.09 2019г. на сумму 15710,0 руб. (Классификатор нарушений 4.44)

По договору поставки №803 от 02.07.2019г. с Индивидуальным предпринимателем Белых Владимир Сергеевич установлено, п.3.2 договора поставки  заказчиком  нарушен срок оплаты товара: до 15.07.2019г., 19.09.2019г., 09.10.2019г.  Фактическая оплата товара осуществлена:

-платёжное поручение №10324,10325,10326 от 16.09 2019г. на сумму 61560,0 руб. (Классификатор нарушений 4.44)

-платёжное поручение №11446,11448,11447,11449,11450,11451 от 22.10 2019г. на сумму 38430,0 руб. (Классификатор нарушений 4.44)

10. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: отсутствуют.

11.Выводы: В ходе проверки выявлены нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая  своевременность расчетов по контракту (договору), нарушение порядка реализации государственных (муниципальных) программ.

12. Предложения:

1.Направлено Представление по устранению выявленных нарушений  И.О.директора МОУ Солдатскоташлинская СОШ .

2. Направлено Представление по проведению служебной проверки для принятия мер по привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших выявленные нарушения Заместителю Главы администрации по социальному развитию муниципального учреждения Отдел образования муниципального образования «Тереньгульский район».

3. Отчет о контрольном мероприятии будет рассмотрен на  заседании комиссии по бюджету и экономической политике Совета депутатов МО «Тереньгульский район», направлен в прокуратуру Тереньгульского  района, размещен на сайте МО «Тереньгульский район».

Председатель Контрольно-счётной комиссии

муниципального образования

«Тереньгульский район»                                                                      Т. Н, Айзарова