|  | Утверждаю: Глава администрации муниципального образования «Тереньгульский район» ___________________Г.А.Шерстнев «____» ________________ 2020 год |
| --- | --- |

I.Рабочий план (дорожная карта) по реализации регионального проекта «Старшее поколение»

национального проекта «Демография» муниципального образования

«Тереньгульский район» Ульяновской области

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | дополнительный | Тереньгульский район | 14,3 | 01.01.2018 | 21,5 | 26,5 | 32,5 | 55,7 | 65,3 | 70,0 |
| 2 | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением | дополнительный | Тереньгульский район | 50 | 01.01.2018 | 55,8 | 59,6 | 64,0 | 69,1 | 80,0 | 90,0 |
| 3 | Численность лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, человек | дополнительный | Тереньгульский район | 0 | 01.01.2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Охват граждан пожилого возраста и инвалидов, обеспеченных долговременным уходом, чел. | дополнительный | Тереньгульский район | 142 | 01.01.2018 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 |
|  |  | дополнительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля граждан старшего поколения вовлечённых в активное долголетие, % | дополнительный | Тереньгульский район | 47 | 01.01.2018 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
|  |  | дополнительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II.План мероприятий по достижению результатов проекта «Старшее поколение»

в муниципальном образовании «Тереньгульский район»

*-в ответственных исполнителей добавляйте от администрации МО

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель * | Вид документа и характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| Не менее 70,0% лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию к концу 2024года |
| 1.1 | Результат Не менее 26,5% лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2020 года | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Пырочкина Л.Н. – и.о. главного врача ГУЗ «Тереньгульская РБ» Сонина Т.В.- начальник отдела здоровья граждан администрации муниципального образования «Тереньгульский район» | Отчет ГУЗ | Министерство здравоохранения Ульяновской области; Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (Проектный офис) |
| 1.1.1 | Мероприятие Проводятся профилактические осмотры лиц старше трудоспособного возраста, включая диспансеризацию, с охватом не менее 26,5% | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Пырочкина Л.Н. – и.о. главного врача ГУЗ «Тереньгульская РБ» Сонина Т.В.- начальник отдела здоровья граждан администрации муниципального образования «Тереньгульский район» | Аналитическая справка |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка Представлен в Министерство здравоохранения Ульяновской области и Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области промежуточный отчет о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста |  | ежеквартально 02.04.2020; 02.07.2020; 01.10.2020 | Пырочкина Л.Н. – и.о. главного врача ГУЗ «Тереньгульская РБ» Сонина Т.В.- начальник отдела здоровья граждан администрации муниципального образования «Тереньгульский район» | Отчет ГУЗ |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка Представлен в Министерство здравоохранения Ульяновской области и Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области итоговый отчет о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста |  | 25.12.2020 | Пырочкина Л.Н. – и.о. главного врача ГУЗ «Тереньгульская РБ» Сонина Т.В.- начальник отдела здоровья граждан администрации муниципального образования «Тереньгульский район» | Отчет ГУЗ |  |
| 2. Не менее 90% лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года |
| 2.1 | Результат Не менее 59,6% лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением, к концу 2020 года | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Пырочкина Л.Н. – и.о. главного врача ГУЗ «Тереньгульская РБ» Сонина Т.В.- начальник отдела здоровья граждан администрации муниципального образования «Тереньгульский район» | Отчет ГУЗ | Министерство здравоохранения Ульяновской области; Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (Проектный офис) |
| 2.1.1 | Мероприятие Осуществляется диспансерное наблюдение лиц старшего трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Пырочкина Л.Н. – и.о. главного врача ГУЗ «Тереньгульская РБ» Сонина Т.В.- начальник отдела здоровья граждан администрации муниципального образования «Тереньгульский район» | Аналитическая справка |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка Представлен в Министерство здравоохранения Ульяновской области и Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия промежуточный отчёт об осуществлении диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  | ежеквартально 02.04.2020; 02.07.2020; 01.10.2020 | Пырочкина Л.Н. – и.о. главного врача ГУЗ «Тереньгульская РБ» Сонина Т.В.- начальник отдела здоровья граждан администрации муниципального образования «Тереньгульский район» | Отчет ГУЗ |  |
| 2.1.3 | Контрольная точка Представлен в Министерство здравоохранения Ульяновской области и Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия итоговый отчёт об осуществлении диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  | 25.12.2020 | Пырочкина Л.Н. – и.о. главного врача ГУЗ «Тереньгульская РБ» Сонина Т.В.- начальник отдела здоровья граждан администрации муниципального образования «Тереньгульский район» | Отчет ГУЗ |  |
| 3.Численность лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лица предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек |
| 3.1 | Результат Прошли профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 12 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также предпенсионного возраста к концу 2020 года: | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО «Тереньгульский район» Иванов П.А. | Документ о профессиональном обучении и повышении квалификации | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области; Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (Проектный офис) |
| 3.1.2. | Мероприятие: Информирование работодателей и лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста о возможности по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию в 2020 году (организация встреч, размещение информации в СМИ, на сайте администрации и т.д.) | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО«Тереньгульский район» Иванов П.А. | Отчёт о проведении мероприятий |  |
| 3.1.3. | Мероприятие: Мониторинг реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраст в целях оценки достижения показателей результативности в 2020 году | 01.01.2020 | ежеквартально 02.04.2020; 02.07.2020; 01.10.2020 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО«Тереньгульский район» Иванов П.А. | Ежеквартальный отчет |  |
| 3.1.4 | Контрольная точка Направлен отчет по показателю "численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2020 году | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО«Тереньгульский район» Иванов П.А. | Отчет |  |
| 4. Не менее 170 граждан пожилого возраста и инвалидов, обеспечены долговременным уходом к 2024 году |
| 4.1 | Результат В систему долговременного ухода включено не менее 150 лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | 01.01.2020 | 20.11.2020 | Пырочкина Л.Н. – и.о. главного врача ГУЗ «Тереньгульская РБ», Кочкалева Н.Г. – заведующий отделением по Тереньгульскому району ОГКУСЗН Ульяновской области | Аналитическая справка | Министерство здравоохранения Ульяновской области Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (Проектный офис) |
| 4.1.1 | Мероприятие Выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в сбалансированном социальном обслуживании и медицинской помощи на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода | 01.01.2020 | 20.11.2020 | Кочкалева Н.Г. – заведующий отделением по Тереньгульскому району ОГКУСЗН Ульяновской области | Аналитическая справка |  |
| 4.1.2 | Мероприятие Организация системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание на дому | 01.01.2020 | 20.11.2020 | Кочкалева Н.Г. – заведующий отделением по Тереньгульскому району ОГКУСЗН Ульяновской области | Аналитическая справка |  |
| 4.1.3. | Мероприятие Работа мобильных бригад на территории муниципального образования Ульяновской области для доставки лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские организации | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Кочкалева Н.Г. – заведующий отделением по Тереньгульскому району ОГКУСЗН Ульяновской области | Аналитическая справка |  |
| 4.1.4 | Мероприятие: Мониторинг реализации мероприятий | 01.01.2020 | ежеквартально 02.04.2020; 02.07.2020; 01.10.2020 | Пырочкина Л.Н. – и.о. главного врача ГУЗ «Тереньгульская РБ», Кочкалева Н.Г. – заведующий отделением по Тереньгульскому району ОГКУСЗН Ульяновской области | Отчет ответственных исполнителей |  |
| 4.1.5 | Контрольная точка Включено в систему долговременного ухода не менее 150 лиц старше трудоспособного возраста |  | 20.11.2020 | Пырочкина Л.Н. – и.о. главного врача ГУЗ «Тереньгульская РБ», Кочкалева Н.Г. – заведующий отделением по Тереньгульскому району ОГКУСЗН Ульяновской области | Отчет ответственных исполнителей |  |
| 5. Не менее 80% граждан старшего поколения вовлечены в активное долголетие к 2024 году |
| 5.1 | Результат Вовлечено не менее 60,0 % граждан старшего поколения в активное долголетие | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Аминов К.А. - председатель «Серебряной» администрации | Отчет «Серебряной администрации» | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (Проектный офис) |
| 5.1.2 | Мероприятие Реализация проектов «Серебряное волонтерство», «Серебряные каникулы», «Социальный туризм», «Тимуровцы информационного общества» | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Аминов К.А. - председатель «Серебряной» администрации | Отчет «Серебряной администрации» |  |
| 5.1.3. | Мероприятие Принятие в члены граждан старшего поколения движения «За активное долголетие» с вручением удостоверений | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Аминов К.А. - председатель «Серебряной» администрации | Отчет «Серебряной администрации» |  |
| 5.1.4 | Мероприятие: Мониторинг реализации мероприятий | 01.01.2020 | ежеквартально 02.04.2020; 02.07.2020; 01.10.2020 | Кочкалева Н.Г. – заведующий отделением по Тереньгульскому району ОГКУСЗН Ульяновской области | Отчет «Серебряной администрации» |  |
| 5.1.5 | Контрольная точка Вовлечено 60 % граждан старшего поколения в активное долголетие |  | 01.12.2020 | Кочкалева Н.Г. – заведующий отделением по Тереньгульскому району ОГКУСЗН Ульяновской области | Отчет «Серебряной администрации» |  |

Согласовано:

Руководитель регионального проекта «Старшее поколение»

Исполняющий обязанности Министра семейной, демографической политики и

социального благополучия  Ульяновской области                                                                                               Н.С. Исаева

Светцова Татьяна Михайловна

8(84234)21-5-50