**Информация о реализации**

 **национальных проектов в МО «Тереньгульский район»**

**за 11 месяцев 2020 года**

 7 мая 2018 года вышел Указ Президента РФ №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года, в котором были обозначены основные цели развития Российской Федерации до 2024 года.

 Реализация национальных проектов осуществляется 12 направлениям:

 демография;

здравоохранение;

образование;

жилье и городская среда;

экология;

безопасные и качественные автомобильные дороги;

производительность труда и поддержка занятости;

наука;

цифровая экономика;

культура;

малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;

 международная кооперация и экспорт.

 Муниципальному образованию «Тереньгульский район» определены целевые показатели по 8 направлениям: «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Малое и среднее предпринимательство», «Цифровая экономика», «Здравоохранение», «Культура», «Развитие сельской кооперации».

 По всем направлениям закреплены ответственные лица.

 На сегодняшний день разработано 19 проектов и дорожных карт, по которым определены целевые показатели для муниципальных районов:

 - содействие занятости женщин

 - современная школа;

 - поддержка семей, имеющих детей;

 - успех каждого ребенка;

 - учитель будущего;

 - старшее поколение;

 - цифровая образовательная среда;

 - информационная безопасность;

 - информационная инфраструктура;

 - цифровое государственное управление

 - финансовая поддержка семей при рождении детей;

 - здоровый образ жизни;

 - борьба с сердечнно-сосудистыми заболеваниями

 - укрепление общественного здоровья

 - жилье

 - популяризация предпринимательства;

 - акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства;

 - развитие сельхозкооперации;

 - спорт — норма жизни;

 - увеличение числа посещений учреждений культуры

  **Отчет о выполнении показателей**

**по национальным проектам за 11 месяцев 2020 г.**

**Национальный проект КУЛЬТУРА**

1. «Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел.» базовое значение в 2019 году составило 90220 чел. (102%), в 2020 году 91990 чел. (104,0%)
2. **2019 год – 82233 чел, 2020 год – 54334 чел.** Причиной снижение посещений стали карантин по группу (зимний период) и распространение новой коронавирусной инфекции (COVID 19). Показатель будем доводить до планового показателя, путем увеличения массовых мероприятий. Есть риски невыполнения данного показателя.
3. «Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе, тыс. чел.» базовое значение в 2019 году составило 5270 чел. (104,98%), в 2020 году 5520 - чел. (110,0%)

**2019 год - 6795 чел., 2020 год – 2580 чел.**

Причиной снижение посещений стали карантин по группу (зимний период) и распространение новой коронавирусной инфекции (COVID 19). Показатель будем доводить до планового показателя, путем увеличения массовых мероприятий. Есть риски невыполнения данного показателя.

 «Количество участников культурно - досуговых формирований» базовые значения 2019 год – 1442 чел. (100,98%), 2020 год – 1457чел. (102,03%)

**2019 год- 1449 чел., 2020 год – 1461 год.** Увеличение на 12 человек. Рисков по данному показателю не наблюдается.

 4. «Количество учащихся ДШИ, тыс. чел.» Базовое значение – 80

 человек. 2019-2020 учебный год количество учащихся составило – 57 чел. До конца 2020 года необходимо достигнуть показатель до 85 чел., т.е. необходимо принять на обучение +28 учащихся. Показатель не может быть достигнут, т.к. в школе недостаточное количество преподавателей, которые работают на 2 ставки и 50% преподавательского состава – пенсионеры.

**Национальный проект ОБРАЗОВАНИЕ**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
В.В.Путина от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Правительством Российской Федерации утверждён паспорт национального проекта «Образование».

**Проект «Современная школа»**

Название паспорта: муниципальный проект «Современная школа»

1. В рамках данного проекта ведется строительство, согласно производственному графику, на 300 мест нового здания начальной школы в р.п. Тереньга. В 2020 году создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МОУ Байдулинская СОШ (оборудование закупалось Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области и передавалось образовательной организации), общая сумма средств, предусмотренная в муниципальном бюджете на создание центра «Точка роста» в 2020 году 249 248,00 рублей:

- на проведение ремонтных работ в помещениях, в которых будет располагаться центр «Точка роста» 100000,00 рублей;

- на закупку мебели для центра «Точка роста» 97828,00рублей и 31420,00 рублей;

- на оформление помещений Центра(-ов) «Точка роста» в стиле дизайн-проекта 20000,00 рублей.

Показатели:

1. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей– 2, выполнен.

2.Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей – 170 человек. Охват на 10.12.2020 составляет 224 человек, выполнен

3. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа – 300 мест, не выполнен, ввод в эксплуатацию здания.

**Проект «Демография»**

Название дорожной карты: Рабочий план (дорожная карта) реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» в муниципальном образовании «Тереньгульский район» Ульяновской области.

 В рамках данного проекта денежные средства на 2020 год не предусмотрены.

В настоящее время на территории муниципального образования функционируют **3 муниципальных дошкольных образовательных организации и 2 филиала общеобразовательных организаций, в 4 общеобразовательных учреждениях имеются дошкольные группы, в 4 общеобразовательных учреждениях работают группы предшкольной подготовки**.

Численность детей, получающих дошкольное образование, составляет 424 человек, из них 347 – ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, 77человек – от 1,5 до 3-х лет. Численность детей, поставленных на учёт для предоставления места в дошкольные образовательные организации составляет 80 человека, из них дети в возрасте от 1,5 до 3 лет – 33 человек, от 3до 7 лет –47 человек. В рамках комплектования на 2020/21 учебный год выдано 61 направление в дошкольные образовательные организации муниципального образования «Тереньгульский район».

Показатели:

1.Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста в Ульяновской области – 71,6% (норма 71,6), выполнен 100%.

2.Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в Ульяновской области, человек в год – 2 (норма 5), не выполнен, так как в связи с пандемией сняли денежные средства в центре занятости населения., тем самым выполнен только на 40%

3. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в Ульяновской области, человек – 77 (норма 77), выполнен 100%

4. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в Ульяновской области, человек – 0 (норма 0), выполнен 100%.

5. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет в Ульяновской области– 100%,выполнен.

На постоянном контроле стоит показатель численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в Ульяновской области

- в период с января по август 2020 года численность детей в возрасте до трех лет остается стабильной в пределах от 77 до 80 человек, в период с сентября до 31 декабря детям из данной категории исполняется 3 года, и данный показатель может уменьшиться.

 В связи с этим муниципальным учреждение Отдел образования муниципального образования «Тереньгульский район» разработан план мероприятий по увеличению данного показателя проекта «Демография»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| Ежемесячный мониторинг детейввозрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | Ежемесячно до 23 числа | Методист МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| Увеличение численности мест для детей до 3 лет в дошкольные организации МО «Тереньгульский район» | Ежегодно май-август | Методист МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| Рассмотрение вопроса о создание семейных дошкольных групп | Постоянно | Методист МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| Строительство дошкольной организации в с. Солдатская Ташла на 55 мест | 2022 | Заместитель Главы администрацииПо социальному развитию –Начальник МУ Отдел образованияМО «Тереньгульский район» |
| Работа консультативных центров с родителями (законными представителями) по вопросу адаптации детей до 3 лет в дошкольных организациях | Ежемесячно | Методист МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район» |

**Проект «Учитель будущего».**

Название «Дорожной карты»:Рабочий план (дорожная карта) реализации регионального проекта «Учитель будущего» в муниципальном образовании «Тереньгульский район» Ульяновской области

В рамках данного проекта денежные средства на 2020 год не предусмотрены

Показатели:

1.Доля учителей общеобразовательных организаций Ульяновской области, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, % - 0, выполнено

2. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, % -0, выполнено

**Проект «Поддержка семей, имеющих детей»**

Название «дорожной карты»: Рабочий план (дорожная карта) реализации Регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в муниципальном образовании «Тереньгульский район» Ульяновской области

В рамках данного проекта денежные средства на 2020 год не предусмотрены.

Показатели:

1.Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО) на территории Ульяновской области, тыс. единиц – 0,8, выполнено

2. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги на территории Ульяновской области, % - 60%. На 10.12.2020 показатель 80%, выполнено

**Проект «Цифровая образовательная среда»**

Название «дорожной карты»: Рабочий план (дорожная карта) реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в муниципальном образовании «Тереньгульский район» Ульяновской области

В рамках данного проекта денежные средства на 2020 год не предусмотрены, на аукцион по закупке оборудования выходит Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, и всё закупленное оборудование передают образовательной организации, в 2020 году оборудование передано в МОУ Скугареевская СОШ.

Показатели:

1.Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам – 15 %. На 10.12.2020 100% (данный показатель по методическим рекомендациям Министерства просвещения и воспитания РФ включает в себя работу с электронным дневником и журналом) выполнен.

2. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, 15 %. На 10.12.2020 составляет 100% (данный показатель по методическим рекомендациям Министерства просвещения и воспитания РФ включает в себя работу с электронными платформами: Учи.ру, Яндекс.ру., работа с платформой ZOOM и тд.) выполнен.

3. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам – 3%. На 10.12.2020 составляет 10% (данный показатель по методическим рекомендациям Министерства просвещения и воспитания РФ включает в себя работу по наставничеству ребенок-ребенок, показ мастер-классов по выполнению заданий уровня С по математике, русскому языку, выполнение олимпиадных работ) выполнен.

выполнен

4. Доля педагогических работников общего образования Ульяновской области, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, 10% . На 10.12.2020 45% (данный показатель по методическим рекомендациям Министерства просвещения и воспитания РФ включает в себя работу прохождение курсов в дистанционном формате, участие в курсах руководителей «Внедрение цифровой трансформации»- МОУ Байдулинская СОШ, МОУ Красноборская СОШ, МОУ Скугареевская СОШ, МОУ Ясашно-Ташлинская СОШ) выполнен.

**Проект «Успех каждого ребенка».**

# Название «Дорожной карты» - Рабочий план («дорожная карта») реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка в муниципальном образовании «Тереньгульский район» Ульяновской области

В рамках данного проекта денежные средства на 2020 год не предусмотрены.

Показатели:

- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в МО «Тереньгульский район» 60,02% (1069 чел.). Показатель не выполнен (по дорожной карте 81%) (дошкольные организации находятся на стадии получения лицензии на дополнительное образование).

На территории района проживает 1871 ребёнок в возрасте от 5 до 17 лет, из них 429 детей дошкольного возраста (от 5 до 7 лет); 1359 обучающихся в общеобразовательных организациях на территории МО «Тереньгульский район», 83 - студента, которые обучаются за пределами района.

В систему «Навигатор» не зарегистрированы дети дошкольного возраста, так как дополнительное образование в дошкольных организациях не реализуется, в связи с отсутствием лицензии на дополнительное образование в дошкольных организациях. Для увеличения % охвата детей услугами дополнительного образования с 01.01.2021 года будут введены кружки в дошкольных организациях. (разработаны дорожные карты на получение лицензии на дополнительное образование) .

 Доля детей, охваченных естественнонаучной и технической направленностью - 12% - показатель выполнен;

Доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, охваченных дополнительным образованием 57 детей, что составляет 80,3 % - показатель выполнен.

**Доля детей, получивших сертификаты дополнительного образования составляет 62,7% (1173сертификатов: по муниципальному заданию -479), в том числе сертификаты с номиналом-694 (необходимо выдать – 936)**

**Об исполнении мероприятий по итогам 11 месяцев 2020 года, в соответствии с утвержденной дорожной картой по реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» муниципального образования «Тереньгульский район»Ульяновской области**

**Поддержка семей при рождении первых детей**

**- Количество рожденных первых детей в общей численности рожденных детей, (чел.) – 29 человек ( план -15, 193,3%).**

По состоянию на 01.12.2020 года в средствах массовой информации размещено 27 публикаций. Из них:

- в газете «Тереньгульские вести» - 3 статьи («О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»);

- на сайте ОГКУСЗН Ульяновской области отделение по Тереньгульскому району – 8 статей («О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», «О ежемесячной выплате при рождении (усыновлении) первого ребенка», «Об изменениях в предоставлении ежемесячной выплате при рождении (усыновлении) первого ребенка», «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», «О ежемесячной выплате при рождении (усыновлении) первого ребенка», «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»);

- на сайте Администрации МО «Тереньгульский район» - 8 статей («О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», «О ежемесячной выплате при рождении (усыновлении) первого ребенка», «Об изменениях в предоставлении ежемесячной выплате при рождении (усыновлении) первого ребенка», «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», «О ежемесячной выплате при рождении (усыновлении) первого ребенка», «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»).

- информирование через группы в мессенджерах ОК, Vk, в Viber – 8 статей.

**Поддержка семей при рождении третьих и последующих детей**

**- Количество рожденных третьих и последующих детей в общей численности рожденных детей, (чел) – 34чел.(план -35 чел., 97,1%)**

По состоянию на 01.12.2020 года в средствах массовой информации размещены 22 публикации. Из них:

- в газете «Тереньгульские вести» - 2 статьи («Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) при рождении после 31 декабря 2012 г. третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет», «Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) при рождении после 31 декабря 2012 г. третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет»);

- на сайте ОГКУСЗН Ульяновской области отделение по Тереньгульскому району – 5 статей («Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) при рождении после 31 декабря 2012 г. третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет», «Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) при рождении после 31 декабря 2012 г. третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет», «Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) при рождении после 31 декабря 2012 г. третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет», «Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) при рождении после 31 декабря 2012 г. третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет»);

- на сайте Администрации МО «Тереньгульский район»- 5 статей («Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) при рождении после 31 декабря 2012 г. третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет», «Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) при рождении после 31 декабря 2012 г. третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет», Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) при рождении после 31 декабря 2012 г. третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет», «Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) при рождении после 31 декабря 2012 г. третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет»).

- информирование через группы в мессенджерах ОК, Vk, в Viber – 10 статей.

 **Профилактика и снижение числа абортов**

**-** Число обратившихся в медицинскую организацию женщин с желанием прервать беременность (чел.) – \_24\_\_\_ (всего).

**-** Число прерываний беременности (шт.): \_9\_ (2 аборта- по желанию женщин;2-не развивающая беременность; 5- самопроизвольных выкидыша)

**-** Организация доабортного консультирования специалистами – психологами (указать количество проведенных консультаций): 24 шт.

Всего обратились прервать беременность – 24чел.

Получили консультацию – 24 чел.

Отказались от прерывания беременности – 22 чел.

Проведены лекции: 26 мероприятий

.Охват- 346 женщины и подростков

 -«Современная контрацепция»

- ЗППП и их влияние на репродуктивную функцию»

-«Подготовка к беременности»

 -«Аборт и его осложнения»

-«Развитие беременности по неделям»

Также проводится консультирование гинеколога, психолога пациенток, решивших прервать беременность.

**Проведены 24 консультации. Сохранены 22 беременностей.**

Индивидуальные консультации каждой женщины, планирующей прервать беременность, психологом и гинекологом с целью их переориентации на сохранение и рождение ребенка.

**Оказание медико-социальной помощи беременным женщинам ,оказавшихся в трудной жизненной ситуации.** Проводится социально-правовое консультирование специалистом по социальной работе.

42 беременных женщин получили социальные выплаты, из них 10 на питание.

**Участвовало 42 человек.**

Каждая женщина получила бесплатные медикаменты по родовым сертификатам, бесплатный проезд из дома до женской консультации. Сопровождение на машине СПМ «ГУЗ Тереньгульская РБ» на УЗИ скрининги в г.Ульяновск.

**Участвовало 53 человека.**

Психологом проводятся индивидуальные консультации и тренинги, анкетирование.

**Участвовало 53 человек.**

Консультации юриста о видах социальных гарантий, предоставляемых беременным женщинам.

**Участвовало 20 человек**

**Увеличение объемов высокотехнологичной помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО)**

**-** Выявление супружеских пар с диагнозом «бесплодие»:

Количество обследованных пар – \_\_5\_\_.

Количество выявленных пар с диагнозом «бесплодие» – \_\_\_5\_\_.

Количества пар находящихся на обследовании ­– \_5\_\_\_.

**-** Оказание высокотехнологичной помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) в рамках обязательного медицинского страхования (указать количество пар получивших услугу ЭКО).

Количество выданных направлений:

за прошлый год (если имеются) – 1

за этот год -0

Количества пар находящихся на обследовании – 5

Сделано ЭКО – 0

**-** Оказание помощи женщинам, имеющим направление на ЭКО, для оплаты медицинских услуг по подготовке к ЭКО (указать количество женщин обратившихся для оплаты медицинских услуг по подготовке к ЭКО) \_\_0\_\_ чел.

**Популяризации системы мер финансовой поддержки семей при рождении детей, проведение информационной компании, направленной на формирование приверженности к созданию и сохранению семей**

Информирование по социальной поддержке семей с детьми производится во время различных мероприятий, на личном приеме во время районных и областных агитпоездов, во время обследования условий проживания и других мероприятий. В период с 01.01.2020 г. по 30.11.2020 г. специалистами ОГКУСЗН Ульяновской области отделения по Тереньгульскому району проведено 131 мероприятие, в том числе:

- родительские собрания в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях Тереньгульского района Ульяновской области, 10 встреч;

- агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью», в поселениях муниципального образования «Тереньгульский район», в рамках которых работали консультативные площадки и круглые столы, 1 мероприятие;

- работа «Школы беременных», где 2 раза в месяц проводится информирование беременных о мерах социальной поддержки с раздачей памяток, 7 встреч (встречи проведены были только по середину марта);

- проведено обследование условий проживания 167 семей с детьми, в том числе беременных женщин;

- проведены акции «Сохрани жизнь маме», «Протяни руку помощи» (оказание продуктовой помощи беременным женщинам)». Охвачено 57 чел.

- 26.04.2020 г. по инициативе Губернатора Ульяновской области при участии благотворительного фонда «Дари добро» состоялась благотворительная акция «Караван добра», в рамках которой 283 гражданина старше 65 лет получили продовольственные наборы;

 - 30.05.2020 года в рамках проекта «Фестиваль добрых дел» и Всероссийской акции «#МыВместе» на территории муниципального образования «Тереньгульский район» в очередной раз прошла благотворительная акция «Караван добра». На этот раз продуктовые наборы для одиноких пожилых граждан, многодетных и нуждающихся семей в период пандемии коронавирусной инфекции предоставила сеть магазинов «Магнит». Помощь оказана 320 гражданам.

В ходе указанных мероприятиях роздано 1312 памяток.

Ежемесячно проводятся справочно-информационные линии по предоставлению мер социальной поддержки семей с детьми по четырем направлениям. За 11 месяцев текущего года состоялось 31 информационная линия. По состоянию на 01.12.2020 г. состоялось 7 «горячих линий» по вопросам предоставления социальной помощи, в том числе на основании социального контракта. Поступило 271 звонок.

Осуществляется обзвон граждан с целью своевременного выявления проблемных вопросов и их решения. Информирование о соблюдении мер индивидуальной защиты, соблюдении дистанции, о времени посещении магазинов и аптек. В период пандемии (с 27.03.2020 г. по 01.12.2020 г.) осуществлено 9 795 звонков, из них: обзвонено 2016 семей по ознакомлению с новыми мерами социальной поддержки и 7 779 чел. граждан старше 65 лет. Рассмотрено 3 152 обращения. Наиболее актуальные обращения поступают по вопросу единовременной выплаты в связи с хроническими заболеваниями (39%), начислению выплат за твердое топливо, сжиженный газ (24%). Стали поступать звонки по новым мерам социальной поддержки - по вопросу оформления детской продуктовой карты для обеспечения детей в возрасте до трех лет специальными продуктами детского питания, по единовременной выплате отдельным категориям граждан в случае выявления у них новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

За 11 месяцев 2020 г. в средствах массовой информации размещено 48 статей. Из них:

1. в газете «Тереньгульские вести» - 6 статей: «О дополнительных мерах государственной социальной поддержки семей, имеющих детей», «О мерах социальной поддержки семьям, имеющим детей», «По приему заявлений на единовременную выплату в размере 7000 рублей на детей в возрасте от 3 до 7 лет за счёт средств именного капитала "Семья"»; «Ежегодная выплата многодетным»; «О выплатах на проезд и питание на каждого ребенка»; «О мерах господдержки».

2. на сайтах ОГКУСЗН Ульяновской области отделение по Тереньгульскому району и администрации МО «Тереньгульский район» размещено 42 статьи на следующие темы: Вниманию многодетных семей; О дополнительных мерах государственной социальной поддержки семей, имеющих детей; Уважаемые родители, имеющие на руках нереализованный Государственный сертификат на именной капитал «Семья»!; Предоставление социальных выплат семьям Ульяновской области в период пандемии; О приёме документов на выплату из средств сертификата «Семья»; Прием заявлений на единовременную выплату в размере 7000 рублей на детей в возрасте от 3 до 7 лет за счёт средств именного капитала "Семья"; Отделения социальной защиты продолжат работу в майские праздники; Дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющим детей, и отдельных категорий граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области; Справочно-информационная линия; В Ульяновской области будут введены дополнительные меры поддержки для старшего поколения и семей с детьми; Вниманию граждан получателей пособий, компенсационных и иных социальных выплат!; Внимание! Внимание! Внимание! (о завершении приема документов на выплату за счет средств государственного именного капитала «Семья»); Вниманию многодетных семей; Уважаемые родители, имеющие на руках нереализованный Государственный сертификат на именной капитал «Семья»!; «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно»; «Ежегодная выплата многодетным семьям на приобретение школьной формы и спортивной одежды»; «О ежемесячных денежных выплатах на проезд и питание на каждого ребенка из многодетной семьи, обучающегося в общеобразовательной организации»; «Информация для многодетных семей»; «Все начинается с контракта»; «О социальном контракте»; «Именной капитал «Семья»».

 Также производится информирование через группы в мессенджерах ОК, Vk, в Viber: группа «Родители Тереньгульского района», Группа «Детские пособия и льготы г. Ульяновска», группа «На лавочке», группа «МО Тереньгульский район», группа «Парус Надежды Тереньга».

Беременные и их семьи:

За 11 месяцев 2020 года по работе с беременными было обслужено 94 женщины, им оказано 282 услуги;

Охвачено клубной работой - 44 женщины;

Индивидуальными консультациями-82 женщины4

Массовыми мероприятиями было охвачено- 11 беременных;

Беседы, тренинги- 8 человек.

 СМИ:

Январь- публикация в соцсетях-8, фотоотчет- 8, статья в печатных изданиях- 6

 Февраль- публикация в соцсетях-10, фотоотчет- 10, статья в печатных изданиях- 3

Март- публикация в соцсетях-13, фотоотчет- 13, статья в печатных изданиях- 3

апрель- публикация в соцсетях-79, фотоотчет- 70, статья в печатных изданиях- 1

Май- публикация в соцсетях-30, фотоотчет- 30, статья в печатных изданиях- 6

Июнь- публикация в соцсетях-13, фотоотчет- 8, статья в печатных изданиях- 4

Июль- публикация в соцсетях-15, фотоотчет- 15, статья в печатных изданиях- 3

Август- публикация в соцсетях-17, фотоотчет- 17, статья в печатных изданиях- 2

Сентябрь- публикация в соцсетях-14, фотоотчет- 14, статья в печатных изданиях- 2.

Октябрь-публикация в соцсетях-12, фотоотчет- 20, статья в печатных изданиях- 2.

Ноябрь-публикация в соцсетях-11, фотоотчет- 18, статья в печатных изданиях- 1.

Информация о выполнении показателей по национальным проектам

за 11 месяцев 2020 г.

**Проект «Демография»**

Название дорожной карты: Рабочий план (дорожная карта) реализации регионального проекта **«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»** в муниципальном образовании «Тереньгульский район» Ульяновской области.

 В рамках данного проекта денежные средства на 2020 год не предусмотрены.

В настоящее время на территории муниципального образования функционируют **3 муниципальных дошкольных образовательных организации и 2 филиала общеобразовательных организаций, в 4 общеобразовательных учреждениях имеются дошкольные группы, в 4 общеобразовательных учреждениях работают группы предшкольной подготовки**.

Численность детей, получающих дошкольное образование, составляет 424 человек, из них 347 – ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, 77человек – от 1,5 до 3-х лет. Численность детей, поставленных на учёт для предоставления места в дошкольные образовательные организации составляет 80 человека, из них дети в возрасте от 1,5 до 3 лет – 33 человек, от 3до 7 лет –47 человек. В рамках комплектования на 2020/21 учебный год выдано 61 направление в дошкольные образовательные организации муниципального образования «Тереньгульский район».

Показатели:

1.Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста в Ульяновской области – 71,6% (норма 71,6), выполнен 100%.

2.Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в Ульяновской области, человек в год – 2 (норма 5), не выполнен, так как в связи с пандемией сняли денежные средства в центре занятости населения., тем самым выполнен только на 40%

3. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в Ульяновской области, человек – 77 (норма 77), выполнен 100%

4. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в Ульяновской области, человек – 0 (норма 0), выполнен 100%.

5. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет в Ульяновской области– 100%,выполнен.

На постоянном контроле стоит показатель численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в Ульяновской области

- в период с января по август 2020 года численность детей в возрасте до трех лет остается стабильной в пределах от 77 до 80 человек, в период с сентября до 31 декабря детям из данной категории исполняется 3 года, и данный показатель может уменьшиться.

 В связи с этим муниципальным учреждение Отдел образования муниципального образования «Тереньгульский район» разработан план мероприятий по увеличению данного показателя проекта «Демография»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| Ежемесячный мониторинг детей в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | Ежемесячно до 23 числа | Методист МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| Увеличение численности мест для детей до 3 лет в дошкольные организации МО «Тереньгульский район» | Ежегодно май-август | Методист МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| Рассмотрение вопроса о создание семейных дошкольных групп | Постоянно | Методист МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| Строительство дошкольной организации в с. Солдатская Ташла на 55 мест | 2022 | Заместитель Главы администрацииПо социальному развитию –Начальник МУ Отдел образованияМО «Тереньгульский район» |
| Работа консультативных центров с родителями (законными представителями) по вопросу адаптации детей до 3 лет в дошкольных организациях | Ежемесячно | Методист МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район» |

**Отчет по реализации национального проекта СПОРТ-НОРМА ЖИЗНИ**

**в муниципальном образовании «Тереньгульский район»**

**в период с 01.01.2020 по 30.11.2020.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Факт 2019 года | Плановый на 2020 | За 11 месяцев 2020 г. | Выполнение |
| Доля населения района систематическизанимающегося физической культурой и спортом(Дети и молодежь 3-29 лет.) % | 86, % | 86,5 | 88,8 | +2,3 |
| Доля населения района систематическизанимающегося физической культурой и спортом(Граждане среднего возраста (Ж 30-54; м-30-59) % | 40,6 % | 42,6 | 45,1 | +2,5 |
| Доля населения района систематическизанимающегося физической культурой и спортом(Граждане старшего возраста(Ж 55-79; М -60-79) % | 14,2 % | 17,2 | 20,3 | +3,1 |
| Реализация Единого календарного плана межрайонных, областных физкультурных и спортивных мероприятий (ЕКП), а также календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории района | 110 ед. | 115 ед. | 98 ед. |  -17 ед. |
| Подготовлено, организовано и проведено на территории района физкультурных и спортивных мероприятий по реализации ВФСК ГТО | 20 ед. | 20 ед. | 20 ед. |  +/- 0 ед. |

**Национальный проект**

**Малое и среднее предпринимательство**

**и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы**

 С целью реализации национального проекта **«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** разработаны и утверждены следующие дорожные карты:

**«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в муниципальном образовании «Тереньгульский район» Ульяновской области.**

 Показатели:

 1. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках проекта - 10 чел., показатель выполнен.

 **«Популяризация предпринимательства» в муниципальном образовании «Тереньгульский район» Ульяновской области**

 Показатели:

 1. Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте — 2 чел., показатель выполнен.

 2. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности — 4 чел., показатель выполнен.

 3. Количество физических лиц – участников федерального проекта - 24 чел., показатель выполнен.

 4.Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях проекта – 2 чел., показатель выполнен.

 5. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта – 1 чел., показатель выполнен.

 **«Налог на профессиональный доход» в муниципальном образовании «Тереньгульский район» Ульяновской области**

 **Показатели:**

 1.Количество самозанятых – 23, показатель выполнен.

С целью реализации данного нац.проекта АНО «Центром развития предпринимательства Тереньгульского района» проделана следующая работа:

27-29 февраля принимали участие в обучении муниципальных команд развитию бизнес-среды и инвестиционной привлекательности района;

11-12 марта принимали участие в Форуме деловых женщин, с привлечением женщин – предпринимателей;

12 марта в г.Сенгилей состоялось открытие Муниципальной форумной компании «Территория бизнеса – территория жизни»;

17 марта организована встреча бизнес-сообщества Тереньгульского района с Межрайонной ИФНС России №2 по Ульяновской области.

 26 мая организовано мероприятие к празднованию «Дня российского предпринимательства», в рамках которого прошла акция «спасибо бизнесу».

16-17 октября запланировано посещение выставки «Сделано в Ульяновской области, проведена агитационная работа по привлечению к участию в выставке трех организаций, осуществляющих деятельность на территории МО «Тереньгульский район».

- 26 октября, при поддержке Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, с предпринимательским сообществом Тереньгульского района состоялся семинар на тему «Отмена ЕНВД». Семинар проводили лидеры «Опоры России» Ульяновской области Н.Солодовников и Е.Кондрашкина.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) с апреля были приостановлены массовые мероприятия, остановлена деятельность ряда предпринимателей, в связи с чем была организована горячая линия по номеру тел. 89374570334. За апрель 2020 года поступило 104 обращения от предпринимателей Тереньгульского района, за май – 78 обращений, за июнь поступило 35 обращений, за июль – 20 обращений.

Ежедневно АНО «Центром развития предпринимательства» проводится консультирование физических лиц и лиц, зарегистрировавших свою деятельность по бухгалтерскому учету, налоговому администрированию, по использованию займов, по маркетингу (по состоянию на 1 октября в Центре, **согласно письменного журнала консультаций** консультационную поддержку получили 180 человек).

В период пандемии особое внимание уделяется работе с ИП, относящимся к пострадавшим отраслям, таких выявлено 54 индивидуальных предпринимателя, с ними проводилась индивидуальная работа по оформлению субсидий федерального, регионального, местного значения.

Разработан проект постановления о порядке компенсации части затрат в размере 50% от арендной платы на коммерческое имущество субъектам малого и среднего предпринимательства, наиболее пострадавшим от ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции за счет средств программы «Развитие малого и среднего предпринимательства». В настоящее время документы подали 5 предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории МО «Тереньгульский район».

Через РБиДОС (продукт удаленной регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета от Сбербанка) в 2020 году зарегистрировано 15 предпринимателей.

Оформлен 1 бизнес-план, с целью получения субсидий на открытие малого бизнеса и его развитие от Центра занятости населения.

Ведется активная работа по регистрации предпринимателей, занимающихся продажей продовольственных товаров в системе «Меркурий». В настоящее время Центром осуществляется безвозмездная сдача отчетов организации ТИК, ТОС «Молодежка».

С 9 июля ведется активная работа по популяризации налога на профессиональный доход, в Тереньгульском районе в качестве «самозанятых» зарегистрировались более 70 человек.

Центр принимает активное участие в мероприятиях по проекту «Агростартап», по проекту «Начинающий фермер», в конкурсах приняли участие 4 претендента. С августа возобновились выездные встречи с Главами КФХ, гражданами, имеющими личное подсобное хозяйство, индивидуальными предпринимателями, ведущими деятельность на территории МО «Тереньгульский район», в ходе которых разъясняются меры государственной поддержки, а также выявляются проблемы фермеров и предпринимателей.

Осуществляется работа с ИП и Главами К(Ф)Х по вопросу погашения задолженности по страховым взносам и местным налогам, согласно списка, предоставленного ИФНС № 2 по Ульяновской области.

Вся актуальная информация незамедлительно публикуется на официальном сайте МО «Тереньгульский район, в группе «Родной Тереньгульский район» в соц.сети «Одноклассники» (22 публикаций за 2020 г.), на личной странице Директора Центра развития предпринимательства в Твиттере (17 публикаций за 2020 г.), в приложении Вайбер создана группа «Предприниматели Тереньгульского района» ведется активная переписка (с мая 2020 г. сделано 28 публикации, ранее сведения не сохранились), также информация направляется на личные адреса эл. почты предпринимателей. В газете «Тереньгульские вести» публикуются статьи о работе Центра, о мерах государственной поддержки, яркие примеры граждан, осуществляющих деятельность на территории района. Показатели, согласно дорожным картам «Популяризации и акселерации предпринимательства» выполнены.

 - Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте – 2;

 - Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности – 4;

 - Количество физических лиц - участников федерального проекта – 24;

 - Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта – 1;

 - Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях проекта – 2.

 По состоянию на 04.12.2020 года проведены следующие мероприятия:

- Количество образовательных мероприятий для лиц, желающих стать предпринимателями – 16;

- Количество лиц, проинформированных о возможности стать предпринимателем – 146;

- Количество лиц, завершивших обучение по образовательным мероприятиям – 74;

- Количество вновь зарегистрированных СМСП из числа завершивших обучение участников за текущий период – 39;

- Количество образовательных мероприятий для СМСП –16;

- Количество СМСП - участников образовательных мероприятий – 108;

- Количество консультаций, оказанных сопровождаемым СМСП – 348.

Вся актуальная информация незамедлительно публикуется на официальном сайте МО «Тереньгульский район, в группе «Родной Тереньгульский район» в соц.сети «Одноклассники» (22 публикации за 2020 г.), на личной странице Директора Центра развития предпринимательства в Твиттере (17 публикаций за 2020 г.), в приложении Вайбер создана группа «Предприниматели Тереньгульского района» ведется активная переписка (с мая 2020 г. сделано 28 публикации, ранее сведения не сохранились), также информация направляется на личные адреса эл. почты предпринимателей. В газете «Тереньгульские вести» публикуются статьи о работе Центра, о мерах государственной поддержки, яркие примеры граждан, осуществляющих деятельность на территории района.

**Национальный проект «Жилье и городская среда»**

1. Общий ввод жилья по состоянию на январь-ноябрь 2020г. на территории МО «Тереньгульский район - 15 500 кв. метров, базовое значение в 2019 году составило 14 500,0 кв. метров

Показатель по общему вводу жилья в 2020г. будем доводить до планового показателя — 16 900 кв. метров, ожидаемый ввод жилья по году— 16 900 кв. метров. План на декабрь 2020г. -1 400 кв. метров, ожидаемый ввод жилья —

1 400 кв. метров

2. Объём ввода индивидуальных жилых домов по состоянию на январь-ноябрь 2020г., построенных населением на территории МО «Тереньгульский район» -

8 369,0 кв. метров, базовое значение в 2019 году составило - 7400 кв. метров.

Рисков по данным показателям общего ввода жилья 2020 г. не ожидается.

  **«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» МО «Тереньгульский район»**

1. Количество вовлечённых в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счёт средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек-1, (план 10);
2. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц-3 (план 7);
3. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц-1 (план 1);

**Показатели реализации проекта «Информационная инфраструктура»**

**в муниципальном образовании «Тереньгульский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование показателя** | **Тип показателя** | **Значение показателя на 2020** |
| **План** | **Факт** |
| 1. | Доля подключенных медицинских организаций | % | 100 | 100 |
| 2. | Доля подключенных ФАПов | % | 88 | 20 |
| 3. | Доля подключенных образовательных организаций | % | 20 | 20 |
| 4. | Доля пожарных частей, пожарных постов и участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и подразделений (органов) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции | % | 75 | 75 |
| 5. | Доля подключенных ИОГВ и ОМСУ | % | 100 | 20 |

**Подключенные социально-значимые объекты:**

с. Байдулино, ул. Советская, 16 - ФАП

с. Белогорское, ул. Клубная, 30 - Администрация

с. Белогорское, ул. Кошкина, 33 - ФАП

с. Красноборск, ул. Совхозная, строение 25 - ПЧ

с. Красноборск, ул. Советская, 7 - Администрация

с. Красноборск, ул. Совхозная, 13А - ФАП

с. Михайловка, ул. Молодежная, 2 - Администрация

с. Михайловка, ул. Молодежная, 2 - ФАП

с. Подкуровка, ул. Школьная, 1Г - ПЧ

с. Подкуровка, ул. Центральная, 71 - Администрация

с. Сосновка, ул. Центральная, 84 - ФАП

пгт. Тереньга, ул. Булыгина, 8 - Росгвардия

с. Тумкино, ул. Молодежная, 10 - ФАП

с. Федькино, ул. Молодежная, 2 - ФАП

с. Ясашная Ташла, ул. Школьная, 86 — Администрация

**Показатели реализации проекта «Информационная безопасность»**

**в муниципальном образовании «Тереньгульский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование показателя** | **Тип показателя** | **Значение показателя на 2020** |
| **План** | **Факт** |
| 1. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления отечественного программного обеспечения | % | 70 | 83 |
| 2. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого учреждениями, подведомственными органу местного самоуправления отечественного программного обеспечения | % | 70 | 70 |

**Выполнение Плана мероприятий по достижению результатов проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****мероприятия** | **Выполнение мероприятия** |
|
| 1 | Мониторинг мероприятий по информатизации, в том числе в части использования отечественного программного обеспечения. | Опубликован план мероприятий по информатизации на соответствующий год в разделе № 3.1. «План и отчёт по информатизации ОМСУ Ульяновской области 2020 года» на информационном ресурсе «Координация мероприятий ИКТ» находящийся по адресу <http://gov.ukoo.ru/course/index.php?categoryid=187> |
| 2 | Анализ используемого программного и технического обеспечения. Оценка потребности в офисном программном обеспечении, в том числе российского происхождения. | Актуализирована информация в разделе № 5 «Программное обеспечения», № 6 «Техническое обеспечение», № 7 «Услуги связи», № 8 «Переход на отечественное программное обеспечение» на информационном ресурсе «Координация внедрения ИКТ в ОМСУ – 2020 год» по адресу<http://gov.ukoo.ru/course/index.php?categoryid=187> |
| 3 | Анализ совместимости отечественного программного обеспечения с уже используемым программным обеспечением и техническим обеспечением | Сформирован перечень потенциальных программ, внесённых в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, и рекомендованных для дальнейшего внедрения. Справка о проведении анализа совместимости программного обеспечения представлена в рамках ежегодного отчёта о реализации мероприятий по ИКТ. |
| 4 | Актуализация нормативно-правовых актов в части перехода на российское программное обеспечение, в том числе инструкции по делопроизводству и дорожной карты реализации регионального проекта «Информационная безопасность» | Актуализирована информация в таблице «3.2 Перечень нормативных актов по ИКТ» на информационном ресурсе «Координация внедрения ИКТ в ОМСУ – 2020 год» по адресу <http://gov.ukoo.ru/course/index.php?categoryid=187> |
| 5 | Внесение в муниципальную программу мероприятий, направленных на преимущественное использование отечественного программного обеспечения | В муниципальной программе предусмотрено ежегодное финансирование мероприятий по использованию преимущественно отечественного программного обеспечения, с выделением их в отдельную подпрограмму, подраздел или блок мероприятий. Справка представлена в рамках ежегодного отчёта о реализации мероприятий по ИКТ. |
| 6 | Обучение специалистов, ответственных за внедрение информационных технологий, работе с российским программным обеспечением | Обучение не пройдено в связи с отсутствием финансирования. |
| 7 | Закупка отечественного программного обеспечения, внесённого в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. | Актуализирована информация в разделе № 3.4 «Паспорт информатизации ОМСУ. Структура расходов на ИКТ» на информационном ресурсе «Координация внедрения ИКТ в ОМСУ – 2020 год» по адресу <http://gov.ukoo.ru/course/index.php?categoryid=187> |
| 8 | Проведение опытной эксплуатации отечественного программного обеспечения | Представлен акт (протокол) по итогам опытной эксплуатации |
| 9 | Приведение системы защиты информации на муниципальном уровне в соответствии с требованиями редакции Основ организации защиты информации в Ульяновской области от 2019 года | Система защиты информации муниципального уровня не соответствует требованиями новой редакции Основ организации защиты информации в Ульяновской области в связи с отсутствием финансирования на мероприятия по защите информации |
| 10 | Организация обучения специалистов, работающих в области защиты информации администрации муниципального образования (подведомственных учреждений) | Обучение не пройдено в связи с отсутствием финансирования. |
| 11 | Приведение автоматизированных рабочих мест пользователей в соответствие требованиям информационной безопасности (включая аттестацию или оценку соответствия требованиям) для обеспечения возможности их использования в информационных системах муниципального и регионального уровня | Автоматизированные рабочие места пользователей не соответствуют требованиям информационной безопасности в связи с отсутствием финансирования на мероприятия по защите информации |
| 12 | Обновление пользовательских лицензий на используемое антивирусное программное обеспечение | Проведено обновление пользовательских лицензий на используемое антивирусное программное обеспечение |