**Информация по выполнению целевых показателей по реализации национального проекта «Демография» на территории муниципального образования «Тереньгульский район» за 6 месяцев 2020 года.**

**1. О выполнении плана мероприятий по достижению показателей регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в части поддержки семей при рождении первых детей, при рождении третьих и последующих детей.**

В соответствии с разработанной дорожной картой реализации проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в целях информирования семей с детьми о мерах социальной поддержки и изменениях в федеральных и региональных законодательных актах Закон Ульяновской области **№ 113-ЗО от 31.08.2012 г. «О ежемесячной денежной выплате на ребенка до достижения им возраста трех лет»** и Федеральный **закон № 418-ФЗ от 28.12.2017 г. «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»** **в 2020 году запланировано 24** **публикации в СМИ**, в том числе:

**12 статей** **с освещением поддержки семей при рождении первых детей.**

По состоянию на 01.07.2020 года в средствах массовой информации размещено 10 статей, что составляет 83%.

- **12 статей с освещением поддержи семей при рождении третьих и последующих детей.**

По состоянию на 01.07.2020 года в средствах массовой информации размещено 5 статей, что составляет 42%.

Информирование по социальной поддержке семей с детьми производится во время различных мероприятий, на личном приеме во время районных и областных агитпоездов, во время обследования условий проживания и других мероприятий. В период с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. специалистами ОГКУСЗН Ульяновской области Отделение по Тереньгульскому району проведены следующие мероприятия:

- родительские собрания в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях Тереньгульского района Ульяновской области;

- районный агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью» в рамках которого работали консультативные площадки и круглые столы;

- работа «Школы беременных», где 2 раза в месяц проводилось информирование беременных о мерах социальной поддержки с раздачей памяток;

- проведено обследование условий проживания 101 семьи с детьми, в том числе беременных женщин.

В ходе указанных мероприятий роздано 973 памятки.

В период пандемии (с 27.03.2020 г. по 01.07.2020 г.) производился обзвон 1052 семей по информированию о новых мерах социальной поддержки.

Ежемесячно проводились справочно-информационные линии по предоставлению мер социальной поддержки семей с детьми по четырем направлениям.

**2.1. О выполнении показателей регионального проекта «Старшее поколение» в части увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни человека.**

Региональный проект - «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» направлен в первую очередь на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни человека, а также на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Основной целью проекта является увеличение продолжительности здоровой и активной жизни в Ульяновской области до 67 лет.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» для каждого муниципального образования были разработаны целевые индикаторы для достижения поставленной задачи по вовлечению граждан старшего поколения в активное долголетие. **Перед нами стоит задача увеличить процент граждан старшего поколения принимающих участие в социальной жизни общества до 80 % (3398 чел.) к 2024 г., в 2020 г. - 60 % (2527 чел.),** т.е. необходимо привлечь в течение года 133 гражданина старшего поколения.

В Тереньгульском районе проживает 5152 гражданина пожилого возраста, что составляет 30 % от населения района, из них 4248 граждан старшего поколения могут быть вовлечены в проект Активное долголетие.

На 01.01.2020 года 56 % (2394 чел.) граждан старшего поколения участвуют в социальной жизни района, из них 22 % (520 чел.) составляют участники клубных объединений и Центров активного долголетия.

В МО «Тереньгульский район» действуют следующие Центры активного долголетия:

1) ЦАД «Вектор», р.п. Тереньга;

2) ЦАД «Сельчанка», с. Красноборск МО «Красноборское СП»;

3) ЦАД «Клад», с. Сосновка МО «Белогорское СП»;

4) ЦАД «Соловушка», с. Елшанка МО «Михайловское СП»;

5) ЦАД «Ивушка» с. Большая Борла МО «Белогорское СП»;

6) ЦАД «САД» с. Солдатская Ташла МО «Подкуровское сельское поселение»;

7) ЦАД «Территория талантов» с.Подкуровка МО «Подкуровское СП»;

8) ЦАД «Вечная молодость» в с. Байдулино.

В ЦАДах организована работа по следующим направлениям:

- литературное;

- оздоровительное;

- шахматное;

- правовое;

- туристическое;

- театральное;

- историческое;

- прикладное творчество;

- хоровое пение;

- цветоводство;

- краеведение.

Для успешной работы центров активного долголетия подписаны соглашения о взаимодействии Администрации МО «Тереньгульский район», Областного государственного казенного учреждения социальной защиты населения Ульяновской области отделение по Тереньгульскому району, Муниципального учреждения Отдел по делам культуры и организации досуга населения муниципального образования «Тереньгульский район», Государственного учреждения здравоохранения «Тереньгульская районная больница», Муниципального учреждения Отдел образования муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области и Центрами активного долголетия.

**2.2. О выполнении показателя по обеспечению долговременным уходом граждан пожилого возраста и инвалидов**

Показатель на 2020 год составляет не менее 150 лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании.

По состоянию на 01.07.2020 г. данной мерой социальной поддержки **охвачено 175 чел.**, что составляет 125 % от запланированного количества человек, подлежащих уходу.

С целью выявления граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в сбалансированном социальном обслуживании и медицинской помощи на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода, организуются выезды мобильных бригад. При посещении граждан на дому предлагаются социальные услуги, необходимые гражданину, составляется акт обследования жилищно-бытовых условий проживания, акт оценки степени утраты способности к самообслуживанию.

В настоящее время надомное социальное обслуживание на территории МО «Тереньгульский район» предоставляется Тереньгульским отделением социальной помощи на дому ОГБУСО ЦСО «Парус надежды» в р.п. Кузоватово. Услуги на дому оказывают 28 штатных социальных работника отделения. Социальные услуги на дому за полную плату получают 5 чел., 110 чел. - за частичную оплату, бесплатно – 60 чел. В том числе из 175 пенсионеров и инвалидов: 1 – УВОВ (инв. II гр.), 2 вдовы умерших ветеранов ВОВ (1- ИВОВ, 1- УВОВ), 9 тружеников тыла.

За 6 месяцев 2020 года выявлено 17 человек, нуждающихся в сбалансированном социальном обслуживании и медицинской помощи на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а так же по поддержке семейного ухода, в том числе:

- нуждающихся в социальном обслуживании на дому первично 13 граждан пожилого возраста, из них: 11 человек взяты на обслуживание, 2 человека находятся в очереди;

- нуждающихся в социальном обслуживании на дому пересмотр 3 граждан пожилого возраста;

- нуждающихся в стационарном обслуживании - 1 одиноко проживающий пенсионер.

Долговременным уходом, включающим сбалансированное социальное обслуживание на дому, охвачено 49 граждан пожилого возраста и инвалидов. Данный вид ухода включает в себя предоставление социальных услуг на дому согласно потребностей гражданина, в том числе: социально-бытовые (уборка помещений, предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход, помощь в приеме пищи, лекарств, сопровождение вне дома, в том числе к врачу и т.д), социально-медицинские (систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях отклонений в состоянии их здоровья).

Организация медицинской помощи на дому, в полустационарной и стационарной форме включает в себя выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья социальных услуг (измерение температуры, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов). Данные услуги на сегодняшний день получили 17 человек.

**Работа мобильных бригад на территории муниципального образования Ульяновской области для доставки лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности** в медицинские организации, организована в соответствии с положением о службе «Мобильная бригада», утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области об утверждении Порядка доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих доставке в государственные учреждения здравоохранения Ульяновской области от 22.10.2019г.

В период с 01.01.2020 г. по 01.07.2020 г. проведено 69 выездов мобильной службы социального обслуживания населения, в ходе которых проведено обследование **761** гражданина старше 65 лет, что составляет **42%** от запланированного количества граждан, подлежащих обследованию (**1793)**. Выявлено нуждающихся в доставке до ГУЗ «Тереньгульская РБ» 105 человек, все 105 чел. доставлены на обследование.