Доклад о ходе реализации муниципальных программ на территории муниципального образования

«Тереньгульский район» за 2018 год

Настоящий отчёт подготовлен на основании отчётов ответственных исполнителей муниципальных программ в соответствии с постановлением №509 от 20.08.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Тереньгульский район».

На территории муниципального образования «Тереньгульский район» в соответствии с Перечнем, утверждённым постановлением Администрации муниципального образования «Тереньгульский район» №331 от 04.08.2017 г. реализуются 20 муниципальных программ муниципального образования «Тереньгульский район», в сферах образования, культуры, социальной поддержке и защиты населения, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, исполнителями которых выступают структурные подразделения и подведомственные учреждения Администрации муниципального образования «Тереньгульский район».

На реализацию муниципальных программ Тереньгульского района на 2018 год предусмотрены средства в размере 116025,3 тыс. рублей из всех источников финансирования (96182,7 тыс. рублей средства бюджета Тереньгульского района). Общий объём освоенных средств за счёт всех источников финансирования на отчётную дату составляет 115871,9 тыс. рублей (96029,3 тыс. рублей, средства бюджета Тереньгульского района), что составляет 99,8 %.

Описание реализации муниципальных программ муниципального образования «Тереньгульский район» за 2018 год:

**1. «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2018 – 2020 годы»**

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2018 – 2020 годы» направлена на совершенствование организационных, правовых, информационных и финансовых условий для развития муниципального управления в муниципальном образовании Тереньгульский район.

Источник финансирования Программы – бюджет муниципального образования Тереньгульский район.

Первоначально в Программе на 2018 год было заложено 203016 рублей После уточнения ассигнований в течение 2018 года сумма финансирования уменьшилась на 156236 рублей и составила 46780 рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | Первоначально запланировано (руб) | С учетом изменений |
| Организация профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Тереньгульский район» и её отраслевых (функциональных) органов | 34780 | 23410,47 |
| Диспансеризация муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Тереньгульский район» и её отраслевых (функциональных) органов | 12000 | 0 |
| Итого | 46780 | 23410,47 |

В результате реализации мероприятий Программы средний процент исполнения составил 50% от установленных плановых назначений, что согласно оценке эффективности Программы является средним уровнем эффективности.

Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2018-2020 годы» за счет средств бюджета муниципального образования на 2018 год составляет 46780 рублей.

Объемы финансирования определены в разрезе мероприятий на реализацию муниципальной программы.

По данной программе в 2018 году освоено денежных средств в сумме 23410,47 рублей, из них:

- МУ Администрация МО «Тереньгульский район» - 8910,47 рублей (организация профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации (тренинги, семинары) муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Тереньгульский район» и её отраслевых (функциональных) органов);

- МУ Финансовый отдел МО «Тереньгульский район» - 14500 рублей (организация профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации (тренинги, семинары) муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Тереньгульский район» и её отраслевых (функциональных) органов).

В связи с дефицитом денежных средств в бюджете муниципального образования «Тереньгульский район»:

1) на основании письма МУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО «Тереньгульский район» Ульяновской области» от 01.11.2018 № 492 вносятся изменения в программу: денежные средства, запланированные на обучение и диспансеризацию муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Тереньгульский район» и её отраслевых (функциональных) органов вывести из программы для оплаты ООО «Баланс-Эксперт» программное обеспечение 1С Предприятие, ГИС ГМП – 11280 рублей;

2) на основании письма МУ Администрация МО «Тереньгульский район» Ульяновской области» от 02.11.2018 № 141 вносятся изменения в программу: денежные средства, запланированные на обучение муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Тереньгульский район» и её отраслевых (функциональных) органов вывести из программы для погашения задолженности по пени по страховым взносам – 6089,53 рублей;

3) на основании письма МУ Финансовый отдел МО «Тереньгульский район» Ульяновской области» от 19.11.2018 № 699 вносятся изменения в программу: денежные средства, запланированные на диспансеризацию муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Тереньгульский район» и её отраслевых (функциональных) органов вывести из программы для начисления заработной платы – 6000 рублей.

Итого на 2018 год денежные средства, выделенные из бюджета МО «Тереньгульский район» освоены в полном объеме.

**2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений «Отдел по делам культуры и организации досуга населения», «Техническое обслуживание», «Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям» муниципального образования «Тереньгульский район» на 2016-2018 годы»**

Методика оценки эффективности реализации программы включает в себя проведение следующих оценок:

1) степени реализации основных мероприятий программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой по формуле:

СРМ = МВ / М, где:

СРМ - степень реализации основных мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году -**1** мероприятие

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году -5 мероприятий

**СРМ=1:1=1**
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:

ССУЗ = ФФ / ФП, где:

ССУЗ - уровень финансирования реализации программы;

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы-**2,0тыс.руб.**

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период -**2,0тыс.руб. ССУЗ=2,0:2,0=1**

Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию программы, определяется по формуле:

ЭС = СРМ / ССУЗ; **ЭС= 1:1=1**

3) степени достижения целей и решения задач программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПn) / n, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) программы;
n - количество показателей (индикаторов) программы.=**5**

Степень достижения показателя (индикатора) программы (далее - СДП) рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) программы;

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП = ЗП / ЗФ **=1**

(для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Общая оценка эффективности реализации программы (далее - ЭРП) рассчитывается по формуле:

ЭРП = СДЦ x ЭС **ЭРП=1**

Критерий оценки эффективности реализации программы:

- неэффективная - ЭРП менее 0,5;

- уровень эффективности удовлетворительный - ЭРП 0,5 - 0,79;

**- эффективная - ЭРП 0,8 - 1;**

- высокоэффективная - ЭРП более 1.

**3. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульский район»**

Методика оценки эффективности реализации программы включает в себя проведение следующих оценок:

1) степени реализации основных мероприятий программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой по формуле:

СРМ = МВ / М, где:

СРМ - степень реализации основных мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году -**12** мероприятий

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году -5 мероприятий

**СРМ=5:5=1**
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:

ССУЗ = ФФ / ФП, где:

ССУЗ - уровень финансирования реализации программы;

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы-**975,60477тыс.руб.**

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период -**975,60477тыс.руб. ССУЗ=975,60477:975,60477=1**

Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию программы, определяется по формуле:

ЭС = СРМ / ССУЗ; **ЭС= 1:1=1**

3) степени достижения целей и решения задач программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПn) / n, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) программы;
n - количество показателей (индикаторов) программы.=**5**

Степень достижения показателя (индикатора) программы (далее - СДП) рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) программы;

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП = ЗП / ЗФ **=1**

(для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Общая оценка эффективности реализации программы (далее - ЭРП) рассчитывается по формуле:

ЭРП = СДЦ x ЭС **ЭРП=1**

Критерий оценки эффективности реализации программы:

- неэффективная - ЭРП менее 0,5;

- уровень эффективности удовлетворительный - ЭРП 0,5 - 0,79;

**- эффективная - ЭРП 0,8 - 1;**

*- высокоэффективная - ЭРП более 1.*

**4. «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Тереньгульский район» Ульяновской области на 2016-2018 годы»**

 **1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства**

 - Планируемый показатель количества субъектов

 малого и среднего предпринимательства на конец 2018 г. 522 ед.

 - Факт 351 ед.

 - Степень достижения запланированного значения 67,2%

И = 351х100%

 522

**2. Величина уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в бюджеты всех уровней**

- Планируемый показатель 35,7 млн. руб.

- Факт 71,6 млн. руб.

в т. ч. НДФЛ 22350,0 т. руб.

 ЕНВД 2364,1 т. руб

 УСНО 3370,0 т. руб.

 с/х налог 453,4 т. руб

 патент 197,3 т. руб.

 НДС 32607,7 тыс. руб.

 транспортный 528,45 тыс. руб.

 земельный 2014.3 тыс. руб.

 на имущество 7721,34 тыс. руб.

 - Степень достижения запланированного значения 200,6 %

И = 71,6х100%

 35,7

**3. Доля уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства УСН и ЕНВД в общих налогах**

- Планируемый показатель 17,7%

- Факт 8,0 %

- Степень достижения запланированного значения 45,2 %

И = 8 х100%

 17,7

 **Показатель эффективности составил: 67,2+ 200,6+45,2=313 :3 = 104,3**

**4. Оценка уровня финансирования 100,0%**

Фи= 110,8 т.р.х100%

 110,8 т. р.

**5. Степень выполнения мероприятий 100%**

Ми = 2х100%

 ***2***

**5.** **«Развитие информационного общества, использование информационных и телекоммуникационных технологий, снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального образования муниципального образования «Тереньгульский район» на 2017-2019 гг.»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя (2016)** | **Значения целевых индикаторов по годам** |
| **2017** | **2018** | **2019** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Формирование открытых информационных ресурсов, направленных на удовлетворение информационных потребностей населения и учреждений муниципального образования «Тереньгульский район»** |
| **1** | Доля обновленных, в соответствии с регламентом обновления, разделов официального сайта согласно действующему законодательству | % | 100 | 100 | 100 | - |
| **2** | Предоставление доступа к телекоммуникационным услугам связи | единиц | 60 | 66 | 75 | - |
| **Использование лицензионного программного обеспечения на всех рабочих станциях в соответствии с действующим законодательством** |
| **3** | Количество автоматизированных рабочих мест с программным обеспечением защиты от несанкционированного доступа, воздействия вредоносных компьютерных программ и вирусов | единиц | 0 | 66 | 75 | - |
| **4** | Приобретение средств криптографического преобразования информации | единиц | 4 | 5 | 6 | - |
| **5** | Количество эксплуатируемых информационных систем, прошедших процедуру обновления программного обеспечения и баз данных | единиц | 5 | 5 | 5 | - |
| **Модернизация, обслуживание, обновление компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования** |
| **6** | Модернизация и текущий ремонт оборудования автоматизированных рабочих мест и средств печати | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Приобретение лицензионного офисного отечественного программного обеспечения |
| **7** | Приобретение лицензионного офисного отечественного программного обеспечения | единиц | 0 | 66 | 75 | - |

**6. «Развитие туризма на территории муниципального образования «Тереньгульский район» на 2018-2020 годы»**

Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования «Тереньгульский район»на 2018-2020 годы» была разработана для формирования условий по созданию на территории муниципального образования "Тереньгульский район" конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса на основе эффективного использования туристического потенциала района и имеющихся ресурсов, сохранение природного, культурно-исторического наследия Тереньгульского района.

Общий объем финансирования Программы составил 221 000, 00 рублей, в том числе:

 2018 год – 15 000,00 рублей;

 2019 год – 145 000,00 рублей;

 2020 год – 61 000,00 рублей.

Финансирование программы в 2018 г. составило 15 000,00 рублей на ежегодное проведение межрегионального фестиваля гармонистов, баянистов, аккордеонистов им. А.Ф.Данилова «Тереньгульские переливы» в парке-усадьбы Е.М. Перси-Френч. Благодаря данному фестивалю увеличился поток туристов.

В 2018 году не все цели и задачи данной программы были выполнены.

При низком уровне финансирования программа способствовала сплочению местных жителей, привлечению местных предпринимателей, повысила уровень МО «Тереньгульский район», как туристического маршрута. Произошло повышение информационной доступности района и туристских услуг посредством ежедневной работы специалиста туристического центра.

Туризм в настоящее время продолжает активно развиваться и признается одной из наиболее быстро развивающихся и высокодоходных отраслей мирового хозяйства. Тереньгульский район, обладая уникальными природно-климатическими ресурсами, выгодным географическим расположением, историко-археологическими ценностями, имеет мощный потенциал для развития экономической деятельности в таких отраслях как сельское хозяйство и туристско-рекреационный комплекс.

В 2018 году были израсходованы денежные средства в 100 % объеме на выполнение перечня задач по данной программе. Соответственно данная программа является эффективной.

**7. «КУЛЬТУРА муниципального образования «Тереньгульский район» на 2018-2020 годы»**

Муниципальная программа «КУЛЬТУРА муниципальном образования «Тереньгульский район» на 2018-2020 годы» была разработана для выполнения основных мероприятий по развитию сферы культуры и искусства муниципального образования «Тереньгульский район» до 2020 года.

 Общий объем финансирования Программы составил

59 028 927,36 рублей, в том числе:

2018 год – 19 753 861,36 рублей;

2019 год – 21 106 166,00рублей;

2020 год – 18 168 900,00рублей.

Финансирование программы в 2018 г. составило 19 753 861,36 рублей из них:

 МУК «Культурно-досуговый центр»:

- заработная плата (211 ст.) – 4 253,6 тыс. руб.;

- начисления на заработную плату (213 ст.) – 607,8 тыс. руб.;

- услуги связи (221 ст.) – 120,1 тыс. руб.;

- коммунальные услуги (223 ст.) – 727,0 тыс. руб.;

- услуги по содержанию помещений (225 ст.) – 240,4 тыс. руб.;

- прочие услуги (226 ст.) – 128,2 тыс. руб.;

- прочие расходы (290 ст.) – 53,4 тыс. руб.

- увеличение основных средств (310 ст.) – 65,0 тыс. руб.;

- увеличение стоимости материальных запасов (340 ст.) – 32,3 тыс. руб.

Приобретение сценических костюмов сказочных персонажей, каруселей, батутов, элетроавтомобилей способствовало увеличению спектра услуг оказываемых МУК «Культурно-досуговый центр», развитию и продвижению всей культуры в разных сферах организации досуга населения – 51,8 тыс. руб. (софинансирование);

Предоставление мер социальной поддержки молодым специалистам учреждений культуры муниципального образования «Тереньгульский район» - 5,6 тыс. руб.

 МУК «Межпоселенческая библиотека»:

- заработная плата (211 ст.) – 2 694,9 тыс. руб.;

- начисления на заработную плату (213 ст.) – 395,9 тыс. руб.;

- услуги связи (221 ст.) – 65,5 тыс. руб.;

- коммунальные услуги (223 ст.) – 152,0 тыс. руб.;

- арендная плата (224 ст.) – 468,5 тыс. руб.;

- прочие услуги (226 ст.) – 6,7 тыс. руб.;

- прочие расходы (290 ст.) – 42,0 тыс. руб.

- увеличение стоимости материальных запасов (340 ст.) – 11,3 тыс. руб.

 МБУ ДО «Тереньгульская детская школа искусств»:

- заработная плата (211 ст.) – 989,7 тыс. руб.;

- начисления на заработную плату (213 ст.) – 233,2 тыс. руб.;

- коммунальные услуги (223 ст.) – 292,8 тыс. руб.;

- услуги по содержанию помещений (225 ст.) – 101,9 тыс. руб.;

- прочие расходы (290 ст.) – 30,9 тыс. руб.

- увеличение основных средств (310 ст.) – 7,6 тыс. руб.

 МУ «Техническое обслуживание учреждений культуры»:

- заработная плата (211 ст.) – 5 972,9 тыс. руб.;

- начисления на заработную плату (213 ст.) – 207,6 тыс. руб.;

- коммунальные услуги (223 ст.) – 655,0 тыс. руб.;

- услуги по содержанию помещений (225 ст.) – 752,5 тыс. руб.;

- прочие услуги (226 ст.) – 12,1 тыс. руб.;

- прочие расходы (290 ст.) – 0,1 тыс. руб.

- увеличение стоимости материальных запасов (340 ст.) – 375,3 тыс. руб.

Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы за отчетный период определяется по следующей формуле:

 **19753,9 x 100%
 Фи = ----------
 19753,9**

Из формулы видно, что бюджетные ассигнования израсходованы в 100% объеме.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

 **4 x 100%
 Ми = -----------
 4**

Значение Ми равно 100%.

Использование программно-целевого метода позволило сконцентрировать усилия на комплексном и системном решении приоритетных проблем сферы культуры на всей территории Тереньгульского района в среднесрочной перспективе, а также обеспечить контроль за эффективностью расходования бюджетных средств и дости­жением конечных результатов.

Использование современных технологий повысило доступ населения к культурным ценностям, мероприятиям и услугам.

Финансирование мероприятий муниципальных учреждений культуры осуществлялось из средств бюджета муниципального образования «Тереньгульский район».

Была достигнута основанная цель программы: модернизация сферы управления культурой привело к повышению эффективности деятельности учреждений культуры, улучшению качества оказываемых услуг.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Культура муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области на 2018-2020 годы» осуществляется заказчиком муниципальной программы по итогам ее исполнения за отчетный период (за отчетный финансовый год и в целом за период реализации муниципальной программы).

Значении показателя эффективности от 80 до 100% муниципальная программа признается эффективной

**8. «Развитие образования в муниципальном образовании «Тереньгульский район» Ульяновской области на 2016 -2018 годы»**

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Тереньгульский район» Ульяновской области на 2016 -2018 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области № 607 от 14.10.2015г.

На реализацию муниципальной программы Развитие образования в муниципальном образовании «Тереньгульский район» Ульяновской области на 2016 -2018 годы» на 2018 год было запланировано 50628,90081 тыс. рублей,

По итогам реализации муниципальной программы в 2018 году освоение составило 50620,42372тыс.руб. или 99,98%.

Реализация программных мероприятий в 2018 году обеспечила достижение 7 целевых индикаторов из 9 утверждённых программой или 77,8 % .

О достижении целевых индикаторов муниципальной программы за 2018 год:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Целевые индикаторы** | **Еди-ница изме-рения** | **2018**  |
| План | Факт | % достижения целевого индикатора, (+,-) |
| Увеличение количества образовательных организаций, реализующих программы инклюзивного образования, в которых созданы условия для маломобильных групп населения. | % | 22,2 | 22,2 | 100 |
| Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время. | % | 42,5 | 40 | -5,8 |
| Доля образовательных организаций, осуществляющих обучение в 2 (две) смены. | % | 11,1 | 11,1 | 100 |
| Обеспечение детей, зарегистрированных в системе Е-Услуги (состоящие на очереди в образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования) в возрасте от 3 до 7 лет, услугами дошкольного образования. | % | 100 | 100 | 100 |
| Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов. | % | 5,0 | 5,0 | 100 |
| Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования, в общей численности обучающихся (проценты). | % | 94 | 94,7 | +0.7 |
| Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных организаций. | % | 54 | 44 | -18,5 |
| Доля обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях, от общего количества обучающихся в районе. | % | 72 | 72 | 100 |
| Предоставление школьникам путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, зарегистрированных в системе «Детский отдых в Ульяновской области» | шт. | 90 | 132 | +46,6 |

А также достигнуты показатели ожидаемого эффекта реализации программы:

- увеличение количества образовательных организаций, реализующих программы инклюзивного образования, в которых созданы условия для маломобильных групп населения;

- развитие инфраструктуры системы образования Тереньгульского района;

- приведение зданий организаций образовательной сферы в соответствие с санитарными и строительными нормами;

- повышение доступности качественного образования для всех категорий обучающихся;

- внедрение в образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования (ФГОС) в школах района.

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Тереньгульский район» Ульяновской области на 2016-2018 годы» на 2018 год было запланировано 50628,90081 тыс. рублей, в том числе:

1. Раздел «Строительство, реконструкция и ремонт зданий и помещений образовательных организаций» 2949,02543 тыс.руб

2. Раздел «Развитие образования муниципального образования «Тереньгульский район» 47679,87538 тыс.руб

2.1. Повышение доступности качественного образования для всех категорий обучающихся. 1911,45901 тыс.руб

2.2. Развитие системы оценки качества образования 57,26136 тыс.руб

2.3. Развитие системы выявления и поддержки талантливых и одаренных детей 226,80623 тыс.руб

2.4. Обновление содержания и технологий воспитания на всех уровнях 43,47000 тыс.руб

2.5.Развитие системы поддержки педагогических кадров образовательных организаций 119,61173 тыс.руб

2.6. Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях 6392,78357 тыс.руб

2.7. Мероприятия по выполнению норм СанПин, ПБ, антитеррористической защищенности 1123,25533 тыс.руб

2.8. Расходы на обеспечение функций организаций сферы образования 37805,22815 тыс.руб

По итогам реализации муниципальной программы в 2018 году освоение составило 50620,42372 тыс.руб., в т.ч.:

1.Раздел «Строительство, реконструкция и ремонт зданий и помещений образовательных организаций» 2949,02543 тыс.руб

1. Раздел «Развитие образования муниципального образования «Тереньгульский район» 47679,87538 тыс.руб

2.1. Повышение доступности качественного образования для всех категорий обучающихся. 1911,45901 тыс.руб

2.2. Развитие системы оценки качества образования 57,26136 тыс.руб

2.3. Развитие системы выявления и поддержки талантливых и одаренных детей 218,32914 тыс.руб.

2.4. Обновление содержания и технологий воспитания на всех уровнях 43,47000 тыс.руб

2.5.Развитие системы поддержки педагогических кадров образовательных организаций 119,61173 тыс.руб

2.6. Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях 6392,78357 тыс.руб

2.7. Мероприятия по выполнению норм СанПин, ПБ, антитеррористической защищенности 1123,25533 тыс.руб

2.8. Расходы на обеспечение функций организаций сферы образования 37805,22815 тыс.руб

Согласно проведенной оценке эффективности реализации программы в соответствие с методикой, утвержденной в муниципальной программе, значение оценки эффективности составляет 100%, что подтверждает эффективность использования финансовых средств муниципального бюджета.

Выводы

1. Реализация подпрограммы признается эффективной;
2. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, освоены на 99,98%.
3. Принять меры по достижению 2 показателей целевого индикатора, значение которого в отчётном периоде не было достигнуто (дополнить или заменить индикатор при необходимости).

**9. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2016-2018 годы»**

Постановлением Администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 30.12.2015 № 815 утверждена муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2016-2018 годы».

 Финансирование мероприятий программы, предусмотренное на 2018 год, составляет 5,0 тыс. руб., средства освоены в полном объеме.

Целевые индикаторы муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 год | 2018 год |
| - Снижение доли жителей, сталкивающихся с коррупцией в муниципальных учреждениях, на 60%; | 3 обращения граждан, по возможным фактам коррупции | Обращений по возможным фактам коррупции не поступало  |
| - снижение доли проектов нормативных правовых актов Администрации муниципального образования «Тереньгульский район», в которых были выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов нормативных правовых актов Администрации муниципального образования «Тереньгульский район»; | 6 | 10 |
| - увеличение числа заседаний общественных советов по профилактике коррупции в муниципальном образовании «Тереньгульский район» в год, 12 единиц; | 8 | 9 |
| - увеличение числа общего количества информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и противодействию коррупции, размещённых в муниципальных средствах массовой информации муниципального образования «Тереньгульский район», на 75 %; | 8 | 9 |
| - увеличение доли размещаемых материалов на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Тереньгульский район», содержащих специальные разделы, посвящённые противодействию коррупции, на 60 %; | 28 | 62 |
| - увеличение доли общеобразовательных учреждений муниципального образования «Тереньгульский район», внедривших элементы антикоррупционного воспитания и образования в учебные планы, на 30 %; | 9 общеобразовательных учреждений (100%) | 9 общеобразовательных учреждений (100%) |

Хотя целевые индикаторы достигнуты не по всем показателям, однако следует признать программу эффективной, поскольку достигнут ожидаемый эффект от реализации программы:

- повышение информированности жителей муниципального образования «Тереньгульский район» о мерах по противодействию коррупции, принимаемых в Тереньгульском районе;

- создание условий и обеспечение участия институтов гражданского общества и граждан в реализации антикоррупционной политики в муниципальном образовании «Тереньгульский район»;

- снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального образования «Тереньгульский район»;

- развитие организационных мер по предупреждению и профилактике коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования «Тереньгульский район».

В настоящее время недостатки, выявленные по итогам реализации программы «Противодействие коррупции» на 2015-2018годы учтены при разработке программы на 2019-2021 годы (утверждена постановлением Администрации от 13.12.2018 №548).

**10.** **«Гражданское общество и национальная политика в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2015-2018 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Целевой показатель (индикатор)** | **Единица измерения** | **Базовый показатель**  | **2018 плановый** | **2018 фактический** |
| **Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Тереньгульский район» Ульяновской области на 2015-2018 годы»** |
| 1. | Количество мероприятий, проведённых органами местного самоуправления муниципального образования «Тереньгульский район» с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) | единиц | 0 | 3 | 2 |
| 2. | Количество СО НКО, получивших субсидии из бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» | единиц | 0 | 2 | - |
| 3. | Количество информационных материалов, опубликованных в газете «Тереньгульские вести» и на официальном сайте муниципального образования «Тереньгульский район», освещающих деятельность СО НКО; | единиц | 2 | 15 | 5 |
| 4. | Количество привлечённых СО НКО добровольцев (волонтёров) для реализации проектов | единиц | 0 | 30 |  25 |
| **Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области на 2015 — 2018 годы»** |
| 1. | Количество проведенных социально-значимых мероприятий, направленных на повышение толерантного отношения жителей района к представителям другой национальности | единиц | 3 | 8 | 6 |
| 2. | Количество проведенных «круглых столов» с участием представителей местных отделений национально-культурных автономий, представителей различных конфессий | единиц | 0 | 5 | 2 |
| 3. | Количество проведенных в сельских поселениях выездных заседаний Совета национальностей при главе администрации муниципального образования «Тереньгульский район» с приглашением представителей живущих на территории поселений народов и конфессий | единиц | 0 | 5 | 2 |
| 4. | Численность участников мероприятий, проведённых при участии органов местного самоуправления муниципального образования «Тереньгульский район», направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия | единиц | 390 | 600 | 525 |
| 5. | Повышение информированности жителей муниципального образования «Тереньгульский район» о целях и задачах реализации национальной политики | единиц | 47 | 65 | 51 |

**Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы «Гражданское общество и национальная политика на территории муниципального образования «Тереньгульский район» на 2015-2018 годы**

**1. Оценка эффективности реализации программы «Гражданское общество и национальная политика в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2015-2018 годы (далее – программа) осуществляется согласно целевым индикаторам и показателям.**

**Оценка эффективности реализации программы по направлениям осуществляется по формуле:**

 , где:

 – эффективность хода реализации i-того направления программы (в процентах);

 – фактический индикатор, отражающий реализацию i-того направления программы, достигнутый в ходе её реализации;

 – нормативный индикатор, концентрирующий реализацию i-того направления, утверждённый программой.

**1. 2:3х100%=0,666**

**2. 062х100%=0**

**3. 5:15х100%=0,333**

**4. 25:30х100%=1,2**

**5. 6:8х100%=0,75**

**6. 2:5х100%=0,4**

**7. 2:5х100%=0,4**

**8. 525:600х100%=0,875**

**9. 51:65х100%=0,784**

**2. Интегральная оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:**

, где:

E – эффективность реализации программы (в процентах);

Tf – фактические индикаторы, достигнутые в ходе реализации программы;

TN – нормативные индикаторы, утверждённые программой;

n – количество индикаторов программы.

**(0,666+0+0,333+1,2+0,75+0,4+0,4+0,875+0,784 ) : 9 х 100% = 60% - умеренно эффективная**

На основе проведённой оценки эффективности реализации программы могут быть сделаны следующие выводы:

при значении показателя эффективности менее 50% программа признаётся неэффективной;

**при значении показателя эффективности от 50 до 80% программа признаётся умеренно эффективной;**

при значении показателя эффективности от 80 до 100% программа признаётся эффективной;

при значении показателя эффективности более 100% программа признаётся высокоэффективной»**.**

**11. «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области» на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы  | Реквизиты НПА, утверждающего муниципальную программу, реквизиты НПА о внесении изменений и дополнений в программу | Наименование мероприятия\* | Предусмотре-но в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения | Исполнение целевого индикатора, %, ед. | Выполнение основных мероприятий, %, ед |
| «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области» на 2018-2022 годы» | 1.Постановление Администрации МО «Тереньгульский район» от 14.08.217г. №341 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области» на 2018-2022 годы» 2.Постановление Администрации МО «Тереньгульский район» от 22.01.2018г. №12 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 14.08.2017 №341»3.Постановление Администрации МО «Тереньгульский район» от 15.05.2018г. №202 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 14.08.2017 №341»4.Постановление Администрации МО «Тереньгульский район» от 28.06.2018г. №301 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 14.08.2017 №341»5.Постановление Администрации МО «Тереньгульский район» от 28.09.2018г. №465 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 14.08.2017 №341»6. Постановление Администрации МО «Тереньгульский район» от 26.11.2018г. №534 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 14.08.2017 №341» | 1.Обеспечение выполнение функций Финансового отдела МО «Тереньгульский район»2.Совершенствование межбюджетных отношений МО «Тереньгульский район» | 5127,2206912012,96051 | 5127,2206912012,96051 | 100,0100,0 | 1.Выполнение плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам – 104,9%.2.Предоставление межбюджетных трансфертов поселениям МО «Тереньгульский район» от утвержденных плановых назначений – 100% по плану 2018 года.3. Соблюдение сроков разработки проекта решения Совета депутатов МО «Тереньгульский район» о бюджете МО «Тереньгульский район» и состава документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним, согласно требованиям, установленным бюджетным законодательством – Да.4. Соблюдение сроков предоставления бюджетной отчётности в Министерство финансов Ульяновской области – Да.5. Соблюдение требований к предельному объему дефицита бюджета, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации при планировании и исполнении бюджета МО «Тереньгульский район» - по плану 1,9%, по исполнению – профицит.6. Функционирование на официальном интернет-сайте Администрации МО «Тереньгульский район» раздела «Бюджет для граждан» (Открытый бюджет) – Да <http://www.terenga.ru/node/7184>.7. Размещение на официальном интернет-сайте Администрации МО «Тереньгульский район» муниципальных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса, аналитических материалов о бюджете МО «Тереньгульский район» и его исполнении –Да <http://www.terenga.ru/node/6679>;<http://www.terenga.ru/node/7830>. | 1. Обеспечение выполнение функций Финансового отдела МО «Тереньгульский район» - 100%2. Совершенст -вование межбюд -жетных отношений МО «Тереньгульский район» -100% |

**12 . «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Тереньгульский район» Ульяновской области на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы / Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения | Примечание |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Тереньгульский район» Ульяновской области на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |
| Акцизы | 7243,31513 | 7243,31513 | 100 |  |

Оценка достигнутых критериев

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Целевые индикаторы | Единица измерения | План на 2018 г. | Факт 2018 г. | % исполнения |
|  | Уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения  | % | 56 | 56 | 100 |
|  | уменьшение к 2018 году по сравнению с 2015 годом количества погибших в результате ДТП | % | -10 | - 5,9 | 59 |
|  | уменьшение транспортного риска (количество ДТП), в том числе по годам: | % | -15 | -5 | 75 |

Эффективность реализации программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Тереньгульский район» Ульяновской области составляет 78%, согласно критерий оценки эффективности муниципальной программы при значении более 50 процентов реализация Программы признаётся эффективной.

**13. «Обеспечение жильем молодых семей» на 2018-2020 годы на территории муниципального образования «Тереньгульский район»**

В муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей на 2018-2020 годы» в 2018 году запланированное финансирование 181,400 тыс. руб.

В муниципальном образовании «Тереньгульский район» на начало 2018 года в очереди на получении социальных выплат стояло - 8 семей

По итогам реализации муниципальной программы за 2018 год в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2018-2020 годы» на территории муниципального образования «Тереньгульский район» свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого дома молодой семье выдано не было.

**Средства предусмотренные на реализацию муниципальной программы, освоены на 0%. Средства из федерального бюджета и областного в целях софинансирования в местный бюджет не предоставлялись.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Предусмотрено в бюджете средств(тыс. руб.) | Освоено средств(тыс. руб.)  | % освоения | Оценка достигнутых критериев | Примечание  |
| «Обеспечение жильем молодых семей на 2018-2020 годы» в муниципальном образовании «Тереньгульский район» | 181,400 | 0 | 0 | Значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов, равно 0% | Реализация программы за 2018 год признаётся неэффективным  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | План на 2018 год | Фактические показатели | % |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2018-2020 годы» | семей | 4 | 0 | 0 |

На основе полученного значения оценки эффективности реализации Программа признаётся неэффективной. Однако реализация данной программы в настоящее время актуальна, в связи с тем, что позволит значительно улучшить жилищные проблемы граждан, закрепить на селе молодежь, улучшить демографическую ситуацию по Тереньгульскому району.

В 2019 году согласно конкурсному отбору из 24 районов в число прошедших конкурсный отбор 8 в этом же числе и муниципальное образование «Тереньгульский район» и хочется отметить, что в 2019 году в муниципальном образовании появится возможность обеспечить жильем молодую семью.

**14. «Формирование архитектурно-эстетического облика населенных пунктов муниципального образования «Тереньгульский район» на 2016-2020 годы»**

***Целевые индикаторы муниципальной программы, которые достигнуты в 2018 г.***

Составлено протоколов за нарушение правил благоустройства — 3; протоколов за ненадлежащее содержание фасадов зданий - 2 ; проведено субботников по благоустройству - 51; проведено конкурсов по благоустройству — 1.

***Эффект, достигнутый от реализации муниципальной программы***

1. экологическая нагрузка, улучшилась санитарная обстановка.

2.Определились перспективы улучшения благоустройства муниципального образования «Тереньгульский район».

3.Созданы условия для работы и отдыха жителей поселения.

***Для достижения цели были решены следующие задачи:***

1.Организована работа по благоустройству и озеленению территорий поселений;

2.Приведены в качественное состояние элементы благоустройства населенных пунктов;

3.Жители привлечены к участию в благоустройстве населенных пунктов с целью улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территорий и рационального и эффективного использования средств местного бюджета;

4.организовано взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства.

Оценка степени достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Ф x 100% :П =И

 57Х100%:71 = 80,28% где:

 И - оценка степени достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы;

 Ф - фактические значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы;

 П - плановые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы за отчетный период определяется по следующей формуле:

Фф x 100% : Фп = Фи

3000,00 Х100%:15215,00 = 19,72%

 Фи - оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы;

 Фф - фактический уровень финансирования мероприятия муниципальной программы;

 Фп - объем финансирования мероприятия муниципальной программы, предусмотренный муниципальной программой.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Мф x 100%:Мп = Ми

57Х100%:71 = 80,28% где:

 Ми - степень выполнения мероприятий муниципальной программы;

 Мф - количество мероприятий муниципальной программы, фактически реализованных за отчетный период;

 Мп - количество мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный период.

 **На основе проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы можно сделать следующий вывод, что при значении показателя эффективности от 80 до 100% муниципальная программа признается эффективной.**

**15. «Устойчивое развитие сельских территорий Тереньгульского района Ульяновской области на 2017 - 2021 годы»**

В муниципальной программе утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области №604 от 12.10.2015 на реализацию мероприятий в 2018 году запланировано финансирование в размере 19,404 тыс. руб. В бюджете муниципального образования «Тереньгульский район» денежные средства на 2018 год предусмотрены в размере 19,404 тыс. руб. По итогам реализации за 12 месяцев 2018 года мероприятий муниципальной программы, субсидии на улучшение жилищных условий получили 4 семьи, в том числе 1 молодая семья. Средства, предусмотренные на реализацию данных мероприятий из местного бюджета освоены на 98,9%. При наличии дополнительного финансирования из областного бюджета возможно освоение 100% средств.

По всем мероприятиям Программы на 31.12.2018 из 4586,400 тыс. руб. освоено 4586,400 тыс. руб. (98,9%).

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиепрограммы | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб.  | % освоение  | Оценка достигнутых критериев  | Примечание  |  |
| «Устойчивое развитие сельских территорий Тереньгульский районаУльяновской области на 2017 - 2021 годы» | 4586400,00в т.ч.ф/б 2414075,00о/б2149393,00м/б 22932,00 | 4586400,00 | 98,9 | Значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов равно 98,9% | Реализация Программы признаётся умеренно эффективной |

На основе полученного значения оценки эффективности реализации Программы - признаётся **умеренно** **эффективной** и актуальной. Реализация программы позволяет улучшить жилищные проблемы граждан, закрепляет на селе молодые кадры специалистов, улучшает демографическую ситуацию в Тереньгульском районе, привлекает в жилищную сферу дополнительные финансовые средства банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственные средства граждан, создает условия для формирования активной жизненной позиции молодежи, укрепляет семейные отношения и снижает социальную напряженность в обществе. Кроме того Программа оказывает значительную помощь в реализации проектов местных инициатив по строительству детских игровых площадок, что создает комфортные условия нахождения на территории района семей с детьми.

**16. «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тереньгульский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы  | Реквизиты НПА, утверждающего муниципальную программу, реквизиты НПА о внесении изменений и дополнений в программу | Наименование мероприятий | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения | Исполнение целевого индикатора, %, ед. | Выполнение основных мероприятий, %, ед |
| Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2017-2019 годы» | Постановления Администрации муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области от 19.10.2017 № 463,  | Комплексные спортивно-массовые мероприятия | 35,81 | 35,81 | 100% | 100% | 100% |
| Волейбол |  16,19  |  16,19  | 100% | 100% | 100% |
| Футбол |  30,0  |  30,0  | 100% | 100% | 100% |
| Мини - футбол |  50,0 |  50,0 | 100% | 100% | 100% |
| Легкая атлетика |  18,0  |  18,0  | 100% | 100% | 100% |
| ИТОГО |  150,0 |  150,0  | 100% | 100% | 100% |

Программа эффективна на 100%.

**17. «Молодежь» на 2018 -2020 годы»**

 При разработке программы ставились определенные:

Цель:

создание возможностей для успешной социализации, самореализации, проявления и развития потенциала молодых людей, вне зависимости от социального статуса, посредством увеличения количества молодых людей, принимающих активное участие в реализации программ, проектов, мероприятий, акций в сфере молодёжной политики на территории Тереньгульского района.

Задачи:

- создание механизмов стимулирования и активности молодёжи, и её участия в разработке и реализации инновационных идей, проектов, конкурсов;

- обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодёжи в активную общественную деятельность;

- формирование механизмов поддержки и реабилитации молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

- создание системных механизмов воспитания у молодёжи чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских и культурных ценностей;

- формирование здорового образа жизни;

- профилактика безнадзорности и правонарушений, наркомании, табакокурения, алкоголизма в молодёжной среде.

В результате выполнения Программы:

- Увеличилось количество молодых людей, участвующих в добровольческой деятельности;

- Увеличилась информированность учащихся в образовательных организациях и обучающихся в организациях начального профессионального образования о профориентации;

- Увеличилось количество молодёжи, участвующей в социально-общественной деятельности.

Что позволило МО «Тереньгульский район» выйти в пятерку лидеров по добровольческой деятельности по Ульяновской области за 2018 год.

Оценка эффективности реализации программы «Молодежь на 2018-2020 годы» (далее – программа) осуществляется согласно целевым индикаторам и показателям:

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодёжных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет (целевое значение 5 %);

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет (целевое значение 3%);

- количество проектов, представленных на мероприятиях и конкурсах по поддержке молодёжных социальных инициатив (10 проектов) - предоставлено (2 проекта);

- количество молодых людей, участвующих в деятельности студенческих трудовых отрядов и молодежных трудовых объединениях (не менее 30 человек);

- количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения (не менее 15 человек);

- доля молодых людей участвующих в работе органов молодёжного самоуправления;

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании им содействия за счёт бюджетных средств (4 семьи).

|  |
| --- |
| 1. Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодёжи |
| 1.1. Организация проведения туристических слётов для детей и работающей молодёжи в период летнего отдыха |
| 2. | Туристический слёт для школьников | июнь | 10,0 |  |
| 01.2. Проведение мероприятий, конкурсов по выявлению и поощрению талантливой молодёжи. Создание банка данных талантливой молодёжи |
| 2. | Проведение районного турнира школьных команд КВН | апрельоктябрь | 3,0 -0 |  |
| 3 | Участие в областном турнире школьных команд КВН | В течение года | 1,0 -0 |  |
| 4 | Рождественская елка для талантливой молодёжи района | январь | 3,0- 0 |  |
| 5 | Проведение чемпионата Тереньгульского района по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» | март | 1,0 -0 |  |
| 6 | Участие в областном чемпионате по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» | Март-октябрь | 0,5- 0 |  |
| 7 | Участие в областном этапе конкурса «Ритмы улиц» | август | 1,0- 0 |  |
| 1.3. Проведение массовых молодёжных мероприятий.  |
| 1. | День молодёжи | июнь | 10,0 |  |
| 2,0 |  |  |  |  |
| 2 | Участие в областном Дне молодёжи | август | 0,5 -0 |  |
| 3 | Организация и проведение Дня защиты детей |  | 0,5- 0 |  |
| 4 | Проведение молодёжного проекта «РИТМЫ УЛИЦ» | май-июнь | 3,0-0 |  |
| 2. Решение социально-экономических проблем молодёжи |
| 2.3. Обеспечение профессиональной ориентации молодёжи |
| 5 | Организация и проведение Дней дублёра |   март | 1,0  |  |
| 2.4 Участие молодёжи в региональных, всероссийских лагерях, сменах актива |
| 2. | Участие в молодёжном форуме« iВолга» | Июнь-июль | 1,5 -1,0 |  |
| 2.5. Проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни |
| 1.  | Организация и проведение Межпоселенческих спартакиад с участием команд организаций, предприятий и учреждений района | январьавгуст | 2,0-1,0 |  |
| 4. | Участие в областном фестивале «Экипаж 2020» | февральиюль | 15,0-7,0 |  |
| 2.6 Проведение комплекса мероприятий с работающей молодёжью |
| 1. | Участие команды муниципального образования в мероприятиях для работающей молодёжи «PROдвижение»:-Чемпионат по волейболу;-Чемпионат по стритболу;-Чемпионат по мини-футболу; -Чемпионат по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?». | По отдельному плану | 2,0-0 |  |
| 2.7. Проведение мероприятий по развитию волонтёрского движения |
| 1. | Районный слёт волонтёров | ноябрь | 1,0-0 |  |
| 2. | Участите в областном слёте волонтёров | По отдельному плану | 0,5-0 |  |
| 5. | Координация работы волонтерского центра «Подросток» | постоянно | 1,0-0 |  |
| 2.9. Проведение комплекса мероприятий по развитию молодёжного самоуправления |
| 5 | Поддержка работы молодёжных советов Тереньгульского района | постоянно | 1,0-0 |  |
| 3. Обеспечение эффективной социализации молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации |
| 3.1. Проведение мероприятий в рамках профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Профилактика асоциальных явлений, ВИЧ-инфекции |
| 1 | Организация круглых столов, семинаров для различных категорий молодёжи, направленных на профилактику асоциальных проявлений в молодёжной среде | Постоянно | 0,5-0 |  |
| 2 | Проведение молодёжных акций:- «Есть 18? Подтверди!»- «Забей на…»- «Меняю сигарету на конфету» и др.  | постоянно | 1,5-0 |  |
| 4. Формирование у молодёжи российской идентичности (россияне) и профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодёжной среде |
| 4.1. Проведение мероприятий по формированию условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи |
| 7. | День призывника | апрельноябрь | 7,5-0,5 |  |
| 8. | Участие в областных патриотических акциях «День призывника»; | По отдельному плану | 0,5-0,5 |  |
| 11. | Акция «Зажги свечу» | май, июнь | 3,0-0,3 |  |
| 21. | День рождения Комсомола | 29 октября | 1,5-0 |  |
| 4.2. Проведение мероприятий по формированию у молодёжи толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям |
| 1. | Проведение молодёжного национального фестиваля «Мы – разные, но мы – вместе» | ноябрь | 1,0-0 |  |
| 3. | Участите молодёжи в татарском, мордовском, чувашском национальных праздниках, празднуемых в районе  | По отдельному плану | 1,0-0 |  |

Итого из заложенных 75.0 утверждено 25 освоено 13,3

 Мероприятия муниципальной программы «Молодёжь 2018-2020годы » в 2018 году выполнены в полном объеме, таким образом объединив школьников, рабочую молодежь, представителей общественных организаций, что составляет 6 % в общей численности молодежи МО «Тереньгульский район». Превышающий плановый показатель – 5% .

Объем утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 2018 году составил 25,0 освоено 13 300 тыс. руб. на мероприятия по работе с молодежью что составляет 53%.

Сформированный Комплексный план мероприятий по работе с молодежью на территории муниципального образования «Тереньгульский район», в соответствии с которым проведено 193 мероприятия. Анализ мероприятий плана показал, что 70% мероприятий проводится для возрастной категории 14-18 лет. Для категории 19-30 лет мероприятия организованы в основном специалистом по вопросам молодежной политике.

Отдел по работе с молодежью осуществляет взаимодействие по привлечению молодежи к участию к участию в областных мероприятиях.

Взаимодействие с общественными организациями, объединениями, осуществляется взаимодействием по обращениям молодежных групп и организаций и предоставлением им площадки для проведения мероприятий, направленных на развитие молодежи.

**17. «Забота» на 2014 -2018 годы»**

Муниципальная программа «Забота на 2014-2018 годы» включает в себя 4 подпрограммы:

Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2014-2018 годы»

Подпрограмма «Повышение качества жизни детей и семей с детьми в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2014-2018 годы»

Подпрограмма «Кадровое обеспечение отрасли здравоохранения в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2014-2015 годы»

Подпрограмма «Содействие занятости населения муниципального образования «Тереньгульский район» на 2014 -2016 годы»

 При разработке программы ставились определенные:

Цели :

- формирование организационных, правовых, социально- экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия в жизни общества.

Задачи:

- повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации в современном обществе;

- поддержание жизненной активности граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации мерами реабилитационного и оздоровительного характера;

- поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- повышение социального престижа материнства и отцовства, полноценной супружеской семьи с детьми;

- совершенствование мер социальной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей;

- повышение качества жизни детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья;

- развитие системы медицинских учреждений в сфере охраны материнства и детства;

- профилактика заболеваний, оказывающих негативное влияние на здоровье детей и женщин, обеспечение охраны репродуктивного здоровья;

- повышение качества медико-социальных услуг и обеспечение их доступности для семей с детьми;

- развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;

- развитие дошкольного и дополнительного образования, повышение доступности и качества услуг детских образовательных, спортивных, молодежных организаций и культурно-досуговых учреждений;

- обеспечение приоритетности воспитания ребенка в семье;

укрепление института семьи, повышение качества жизни детей и семей с детьми в муниципальном образовании «Тереньгульский район»;

- повышение качества жизни отдельных категорий населения района, обеспечение адресной поддержки граждан, оказавшихся по независящим от них причинам в трудной жизненной ситуации;

- повышение уровня материального благополучия малоимущих семей с детьми, в том числе многодетных, неполных, молодых семей, пожилых граждан и граждан с ограниченными возможностями в здоровье, ветеранов;

- привлечение молодых специалистов для работы в учреждениях здравоохранения, повышение заинтересованности молодых специалистов в исполнении должностных обязанностей;

- проведение комплексных мероприятий по привлечению специалистов с высшим медицинским образованием;

- смягчение последствий процессов массовых высвобождений работников, связанных с реструктуризацией отдельных отраслей экономики;

- организация общественных работ для безработных граждан с целью оказания им социальной поддержки и удовлетворения потребностей работодателей в выполнении работ, носящих временный и сезонный характер;

- содействие временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время с целью приобретения трудовых навыков, профилактики безнадзорности и правонарушений;

- проведение активной политики в сфере занятости на рынке труда;

воспитание толерантности и гражданской ответственности в гражданском обществе.

 От реализации поставленных задач в полном объеме ожидался эффект:

- улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- охват социальными услугами не менее 90 процентов граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации из числа выявленных граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании;

- организация работы мобильных бригад для обеспечения социальными и социально-бытовыми услугами граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- обучение компьютерной грамотности граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации из расчёта 10 процентов от общего количества граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- снижение заболеваемости, инвалидности среди детей с хронической патологией;

- повышение уровня здоровья детей;

- повышение качества социальных услуг, предоставляемых несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и их семьям;

- снижение численности несовершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем, а также сокращение числа правонарушений несовершеннолетних;

- укрепление института замещающей семьи (семей усыновителей, опекунской, приемной);

- совершенствование систем работы с одаренными детьми;

- улучшение положения семей с детьми-инвалидами района, многодетных семей;

- оплата за обучение в ВУЗах (в т.ч. ординатура) в соответствии с заключенными соглашениями (договорами) между администрацией муниципального образования «Тереньгульский район», ГУЗ «Тереньгульская ЦРБ» (по согласованию) и студентами;

- снижение уровня безработицы;

- обеспечение условий для расширения занятости населения путем организации общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Оценка эффективности реализации программы «Забота на 2014-2018 годы» (далее – программа) осуществляется согласно целевым индикаторам и показателям.

Оценка эффективности реализации программы по направлениям осуществляется по формуле:

 , где:

 – эффективность хода реализации i-того направления программы (в процентах);

 – фактический индикатор, отражающий реализацию i-того направления программы, достигнутый в ходе её реализации;

 – нормативный индикатор, концентрирующий реализацию i-того направления, утверждённый программой.

2. Интегральная оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:

, где:

E – эффективность реализации программы (в процентах);

Tf – фактические индикаторы, достигнутые в ходе реализации программы;

TN – нормативные индикаторы, утверждённые программой;

n – количество индикаторов программы.

Мероприятия по подпрограмме «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2014-2018 годы» выполнены не в полном объеме. Рост числа граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получающих услуги социального обслуживания на дому на платной основе, не составил 25 процентов от общего количества граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получающих услуги социального обслуживания на дому.

Мероприятия по подпрограмме «Повышение качества жизни детей и семей с детьми в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2014-2018 годы» выполнены не в полном объеме. Демографическая ситуация в районе ухудшилась .

Мероприятия по подпрограмме «Кадровое обеспечение отрасли здравоохранения в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2014-2015 годы» выполнены в полном объеме.

Мероприятия по подпрограмме «Содействие занятости населения муниципального образования «Тереньгульский район» на 2014 -2016 годы» выполнены не в полном объеме. Уровень регистрируемой безработицы не выполнен.

Расчет целевых индикаторов и показателей муниципальной программы позволяет сделать вывод, что данную муниципальную программу можно признать умеренно эффективной.