Доклад о ходе реализации муниципальных программ на территории муниципального образования

«Тереньгульский район» за 2019 год

Настоящий отчёт подготовлен на основании отчётов ответственных исполнителей муниципальных программ в соответствии с постановлением №509 от 20.08.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Тереньгульский район».

На территории муниципального образования «Тереньгульский район» в соответствии с Перечнем, утверждённым постановлением Администрации муниципального образования «Тереньгульский район» №318 от 05.07.2018 г. реализуются 24 муниципальные программы муниципального образования «Тереньгульский район», в сферах образования, культуры, социальной поддержке и защиты населения, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, исполнителями которых выступают структурные подразделения и подведомственные учреждения Администрации муниципального образования «Тереньгульский район».

На реализацию муниципальных программ Тереньгульского района на 2019 год предусмотрены средства в размере 276180,5 тыс. рублей из всех источников финансирования (128763,7 тыс. рублей средства бюджета Тереньгульского района). Общий объём освоенных средств за счёт всех источников финансирования на отчётную дату составляет 261288,6 тыс. рублей (127054,3 тыс. рублей, средства бюджета Тереньгульского района), что составляет 94,6 %.

Описание реализации муниципальных программ муниципального образования «Тереньгульский район» за 2019 год:

**Муниципальная программа «Культура муниципального образования «Тереньгульский район» на 2018 — 2020 г.г.»**

Муниципальная программа «КУЛЬТУРА муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2018-2020 годы» была разработана для выполнения основных мероприятий по развитию сферы культуры и искусства муниципального образования «Тереньгульский район» до 2020 года.

Общий объем финансирования Программы составил 60 419 631,26 рублей, в том числе:

2018 год – 19 753 861,36 рублей;

2019 год – 21 249 169,90рублей;

2020 год – 19 416 600,00рублей.

Финансирование программы в 2019 г. составило 21 249 169,90 рублей из них:

МУК «Культурно-досуговый центр»:

- заработная плата (211 ст.) – 5 041,6 тыс. руб.;

- больничные (266 ст.) – 21,3 тыс. руб.;

- начисления на заработную плату (213 ст.) – 820,2 тыс. руб.;

- услуги связи (221 ст.) – 51,9 тыс. руб.;

- коммунальные услуги (223 ст.) – 744,3 тыс. руб.;

- услуги по содержанию помещений (225 ст.) – 31,5 тыс. руб.;

- прочие услуги (226 ст.) – 133,1 тыс. руб.;

- прочие расходы (290 ст.) – 215,1 тыс. руб.

Приобретение костюмов для народного коллектива «Живая вода» - 50,0 тыс. руб., софинансирование на приобретение музыкального оборудования – 190,0 тыс. руб., софинансирование на открытие креативного пространства «Третье место» - 60,0 тыс. руб., софинансирование на поддержку лучших домов культуры находящихся на территории сельских поселений – 25,0 тыс. руб., софинансирование ремонта Солдатскоташлинского СДК – 547,7 тыс. руб.

МУК «Межпоселенческая библиотека»:

- заработная плата (211 ст.) – 2 896,4 тыс. руб.;

- больничные (266 ст.) – 14,2 тыс. руб.;

- начисления на заработную плату (213 ст.) – 469,6 тыс. руб.;

- услуги связи (221 ст.) – 36,0 тыс. руб.;

- коммунальные услуги (223 ст.) – 172,2 тыс. руб.;

- арендная плата (224 ст.) – 466,8 тыс. руб.;

- прочие расходы (290 ст.) – 55,9 тыс. руб.

Софинансирование мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети «Интернет» - 12,9 тыс. руб., софинансирование мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек МО «Тереньгульский район» - 8,3 тыс.руб.

МБУ ДО «Тереньгульская детская школа искусств»:

- заработная плата (211 ст.) – 1078,2 тыс. руб.;

- больничные (266 ст.) – 10,5 тыс. руб.;

- начисления на заработную плату (213 ст.) – 218,5 тыс. руб.;

- коммунальные услуги (223 ст.) – 248,4 тыс. руб.;

- услуги по содержанию помещений (225 ст.) – 172,3тыс. руб.;

- прочие расходы (290 ст.) – 20,4 тыс. руб.

МУ «Техническое обслуживание учреждений культуры»:

- заработная плата (211 ст.) – 4 959,7 тыс. руб.;

- больничные (266 ст.) – 8,9 тыс. руб.;

- начисления на заработную плату (213 ст.) – 591,0 тыс. руб.;

- коммунальные услуги (223 ст.) – 1055,2 тыс. руб.;

- услуги по содержанию помещений (225 ст.) – 714,1 тыс. руб.;

- прочие услуги (226 ст.) – 2,7 тыс. руб.;

- прочие расходы (290 ст.) – 89,9 тыс. руб.

- ГСМ (343 ст.) – 20,0 тыс. руб.

Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы за отчетный период определяется по следующей формуле:

**19753,9 x 100%  
 Фи = ----------  
 19753,9**

Из формулы видно, что бюджетные ассигнования израсходованы в 100% объеме.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

**4 x 100%  
 Ми = -----------  
 4**

Значение Ми равно 100%.

Использование программно-целевого метода позволило сконцентрировать усилия на комплексном и системном решении приоритетных проблем сферы культуры на всей территории Тереньгульского района в среднесрочной перспективе, а также обеспечить контроль за эффективностью расходования бюджетных средств и дости­жением конечных результатов.

Использование современных технологий повысило доступ населения к культурным ценностям, мероприятиям и услугам.

Финансирование мероприятий муниципальных учреждений культуры осуществлялось из средств бюджета муниципального образования «Тереньгульский район».

Была достигнута основанная цель программы: модернизация сферы управления культурой привело к повышению эффективности деятельности учреждений культуры, улучшению качества оказываемых услуг.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Культура муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области на 2018-2020 годы» осуществляется заказчиком муниципальной программы по итогам ее исполнения за отчетный период (за отчетный финансовый год и в целом за период реализации муниципальной программы).

Значении показателя эффективности от 80 до 100% муниципальная программа признается эффективной.

**Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2018 — 2020 годы»**

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2018 – 2020 годы» направлена на совершенствование организационных, правовых, информационных и финансовых условий для развития муниципального управления в муниципальном образовании «Тереньгульский район».

Источник финансирования Программы – бюджет муниципального образования «Тереньгульский район».

Потребность на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» на 2019 год составляла 42280 рублей, но в связи с дефицитом денежных средств в бюджете муниципального образования «Тереньгульский район» на реализацию данной программы на 2019 год выделено бюджетных ассигнований 32280 рублей.

В 2019 году сумма финансирования программы менялась на основании писем:

1) МУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО «Тереньгульский район» Ульяновской области» от 25.03.2019 № 54 вносятся изменения в программу: денежные средства, запланированные на диспансеризацию муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Тереньгульский район» и её отраслевых (функциональных) органов вывести из программы для оплаты пеней по налогам, страховым взносам за 2018-2019 годы – 6000 рублей.

2) Администрации муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области» от 01.08.2019 № 106 вносятся изменения в программу: денежные средства, запланированные на организацию профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации (тренинги, семинары) муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Тереньгульский район» и её отраслевых (функциональных) органов вывести из программы для оплаты пеней по исполнительному листу ФС № 028466356 от 10.04.2019 (дорожный фонд) – 2317 рублей.

3) МУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО «Тереньгульский район» Ульяновской области» от 11.09.2019 № 131 вносятся изменения в программу: денежные средства, запланированные на организацию профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации (тренинги, семинары) муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Тереньгульский район» и её отраслевых (функциональных) органов вывести из программы для оплаты услуг связи, услуг редакции – 5280 рублей.

4) Администрации муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области» от 11.12.2019 № 179 вносятся изменения в программу: денежные средства, запланированные на организацию профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации (тренинги, семинары) муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Тереньгульский район» и её отраслевых (функциональных) органов вывести из программы для заправки картриджей МУ «Техническое обслуживание» – 1100 рублей.

5) Администрации муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области от 12.09.2019 № 122 вносятся изменения в программу: в целях привлечения и закрепления молодых специалистов в администрации муниципального образования «Тереньгульский район» добавляются денежные средства на пособие по социальной помощи населению (на съем жилого помещения молодым специалистам) в сумме 17000 рублей.

Денежные средства в сумме 17000 рублей были выведены из программы связи с отсутствием вновь принятых молодых специалистов в администрацию МО «Тереньгульский район» в период с ноября по декабрь 2020 года (письмо администрации муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области от 03.12.2019 № 175).

По данной программе в 2019 году освоено денежных средств в сумме 17583 рубля, из них:

- МУ Администрация МО «Тереньгульский район» - 9583 рубля (организация профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации (тренинги, семинары) муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Тереньгульский район» и её отраслевых (функциональных) органов);

- МУ Финансовый отдел МО «Тереньгульский район» - 6000 рублей (диспансеризация муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Тереньгульский район» и её отраслевых (функциональных) органов).

- МУ Администрация МО «Тереньгульский район» - 2000 рублей (поощрение муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Тереньгульский район» и её отраслевых (функциональных) органов).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | Первоначально запланировано  (руб) | С учетом изменений |
| Организация профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Тереньгульский район» и её отраслевых (функциональных) органов | 20280 | 9583 |
| Диспансеризация муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Тереньгульский район» и её отраслевых (функциональных) органов | 12000 | 6000 |
| Поощрение муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Тереньгульский район» и её отраслевых (функциональных) органов |  | 2000 |
| Итого | 32280 | 17583 |

В результате реализации мероприятий Программы средний процент исполнения составил 55% от установленных плановых назначений, что согласно оценке эффективности Программы является средним уровнем эффективности.

Итого на 2019 год денежные средства, выделенные из бюджета МО «Тереньгульский район» освоены в полном объеме.

**Муниципальная программа «Содержание и развитие системы образования муниципального образования «Тереньгульский район» на 2019 — 2021 годы»**

Муниципальная программа «Содержание и развитие системы образования муниципального образования «Тереньгульский район» на 2019-2021 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области № 621 от 25.12.2018 года.

На реализацию муниципальной программы Развитие образования в муниципальном образовании «Тереньгульский район» Ульяновской области на 2016 -2018 годы» на 2019 год было запланировано 174804,45351 тыс. рублей,

По итогам реализации муниципальной программы в 2019 году освоение составило 174262,78622 тыс.руб. Или 99,69%.

Реализация программных мероприятий в 2019 году обеспечила достижение 45 целевых индикаторов из 54 утверждённых программой или 83 % .

О достижении целевых индикаторов муниципальной программы за 2019 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Целевые индикаторы** | **Еди-ница изме-рения** | **2019** | | |
|  | План | Факт | % достижения целевого индикатора, (+,-) |
| 1 | Доля воспитанников образовательных организаций муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области, осваивающих основные общеобразовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС), в общей численности воспитанников образовательных организаций муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования; | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных различными формами получения дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет; | % | 78 | 53 | 67,95 |
| 3 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области, обучение которых осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области; | % | 94 | 100 | 106,38 |
| 4 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций; | % | 90 | 95 | 105,6 |
| 5 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области; | % | 20 | 20 | 100 |
| 6 | Доля общеобразовательных организаций муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области; | % | 22 | 22 | 100 |
| 7 | Доля обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования; | % | 29 | 29 | 100 |
| 8 | Доля зданий общеобразовательных организаций муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области, требующих ремонта, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области; | % | 100 | 89 | 89 |
| 9 | Доля зданий дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области, требующих ремонта, в общем количестве зданий дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области; | % | 66,7 | 66,7 | 100 |
| 10 | Число новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области; | % | 0 | 0 | 100 |
| 11 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста; | % | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области; | % | 33 | 33 | 100 |
| 13 | Доля образовательных организаций муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области, в которых созданы условия для получения детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области; | % | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области; | % | 39 | 5 | 12,82 |
| 15 | количество школьных автобусов, приобретенных общеобразовательными организациями муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области; | % | 2 | 2 | 100 |
| 16 | доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов; | % | 100 | 100 | 100 |
| 17 | численность детей, дополнительно охваченных дополнительными общеобразовательными программами, соответствующими приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации; | чел | 125 | 125 | 100 |
| 18 | доля молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет; | % | 10 | 10 | 100 |
| 19 | доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста; | % | 35 | 35 | 100 |
| 20 | численность участников культурно-просветительских мероприятий, популяризирующих русский язык, литературу и культуру России; | чел. | 50 | 50 | 100 |
| 21 | доля обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области; | % | 45 | 45 | 100 |
| 22 | доля образовательных организаций муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области, в которых созданы коллегиальные органы управления с участием родителей (законных представителей), работодателей, в общем количестве образовательных организаций муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области; | % | 100 | 100 | 100 |
| 23 | число уровней образования, на которых осуществляется независимая оценка качества образования; | шт. | 3 | 3 | 100 |
| 24 | численность педагогических работников, аттестованных на квалификационные категории; | % | 89 | 89 | 100 |
| 25 | доля заявлений о приеме на обучение по образовательным программам дошкольного образования, представленных в форме электронного документа, в общем количестве указанных заявлений; | % | 5 | 5 | 100 |
| 26 | удельный расход электрической энергии на снабжение общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | тыс.кВтч | 0,058 | 0,058 | 100 |
| 27 | доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей – инвалидов, которым созданы специальные условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ОВЗ и детей – инвалидов школьного возраста | % | 100 | 100 | 100 |
| 28 | доля детей – инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей – инвалидов данного возраста; | % | 50 | 50 | 100 |
| 29 | количество дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, созданных в ходе реализации государственной программы; | мест | 0 | 0 | 100 |
| 30 | доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет (отношение численности детей в возрасте до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования); | % | 37 | 39 | 105,41 |
| 31 | Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет, обеспеченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 17 лет, проживающих в Тереньгульском районе Ульяновской области; | % | 89 | 82 | 92,13 |
| 32 | Численность детей в возрасте от 12 до 17 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, соответствующими приоритетными направлениям технологического развития Российской Федерации; | чел | 870 | 870 | 100 |
| 33 | Число детей, проявивших выдающие способности, вошедших в Государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности на федеральном и региональном уровнях; | Чел. | 3 | 4 | 133,33 |
| 34 | Доля работников государственных органов и государственных учреждений Ульяновской области, замещающих в них должности, не являющиеся государственными должностями Тереньгульского района Ульяновской области или должностями государственной гражданской службы Тереньгульского района Ульяновской области, работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области, замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, реализовавших право на оздоровление, в общей численности указанных работников, имеющих право на оздоровление; | % | 1 | 4 | 400 |
| 35 | Количество пунктов приема экзаменов, в которых созданы условия для проведения государственной итоговой аттестации, соответствующих требованиям, установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки; | ед | 2 | 2 | 100 |
| 36 | Доля пунктов проведения экзаменов, оснащенных сканерами для выполнения сканирования экзаменационных работ участников единого государственного экзамена, в общем количестве пунктов проведения экзаменов в день проведения экзаменов; | % | 100 | 100 | 100 |
| 37 | Доля пунктов проведения экзаменов, оснащенных принтерами для использования технологии «Печать контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена», в общем количестве пунктов проведения экзаменов в день проведения экзаменов; | % | 100 | 100 | 100 |
| 38 | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов государственной программы. | % | 100 | 95 | 95 |
| 39 | удельный расход тепловой энергии на снабжение общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади). | Гкал | 0,24 | 0,24 | 100 |
| 40 | доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей - инвалидов школьного возраста | % | 100 | 100 | 100 |
| 41 | численность воспитанников в возрасте до трёх лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход; | чел | 77 | 58 | 75,32 |
| 42 | число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей; | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 43 | численность обучающихся в Ульяновской области, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом); | чел | 20 | 23 | 115 |
| 44 | число организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых обеспечено обновление содержания образовательных программ и методов обучения, в том числе по предметной области «Технология» и другим предметным областям, с учётом особых образовательных потребностей обучающихся | ед | 1 | 1 | 100 |
| 45 | доля учителей общеобразовательных организаций, вовлечённых в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | 10 | 10 | 100 |
| 46 | доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | % | 2 | 0 | 0 |
| 47 | доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ данного возраста, проживающих в Ульяновской области; | % | 2 | 2 | 100 |
| 48 | число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию; | чел | 150 | 150 | 100 |
| 49 | число детей МО «Тереньгульский район», получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учётом реализации проекта «Билет в будущее» (нарастающим итогом); | чел | 150 | 100 | 66,67 |
| 50 | численность обучающихся, вовлечённых в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования (накопительным итогом) | чел | 5 | 5 | 100 |
| 51 | количество разработанных программ подготовки и (или) повышения квалификации педагогических работников в области оценки качества образования (в том числе в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур); | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 52 | доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам; | % | 10 | 0 | 0 |
| 53 | доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций; | % | 0 | 0 | 100 |
| 54 | доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования | % | 10 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО 5264,61/54 |  |  |  | 97,49 |

А также достигнуты показатели ожидаемого эффекта реализации программы:

- увеличение количества образовательных организаций, реализующих программы инклюзивного образования, в которых созданы условия для маломобильных групп населения;

- развитие инфраструктуры системы образования Тереньгульского района;

- приведение зданий организаций образовательной сферы в соответствие с санитарными и строительными нормами;

- повышение доступности качественного образования для всех категорий обучающихся;

- внедрение в образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования (ФГОС) в школах района.

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Тереньгульский район» Ульяновской области на 2016-2018 годы» на 2019 год было запланировано 174 804,45351 тыс. рублей, в том числе:

1.Раздел «Повышение доступности качественного образования для всех категорий обучающихся» 1 616,14933 тыс.руб

2. Раздел «Развитие системы оценки качества образования» 100,00000тыс.руб

3. Раздел «Развитие системы выявления и поддержки талантливых и одаренных детей» 71,40918 тыс.руб

4. Раздел «Обновление содержания и технологий воспитания на всех уровнях» 1603,96280 тыс.руб

5. Раздел «Совершенствование организации питания в образовательных организациях» 7 154,80272 тыс.руб

6. Раздел «Мероприятия по выполнению норм СанПин, ПБ, антитеррористической защищенности» 2 649,13153 тыс.руб

7. Раздел «Расходы на обеспечение функций организаций сферы образования» 37 421,07026тыс.руб

8. Раздел «Строительство, реконструкция и ремонт зданий и помещений образовательных организаций» 124 188,10869 тыс.руб

По итогам реализации муниципальной программы в 2019 году освоение составило 174262,78622 тыс.руб., в т.ч.:

1.Раздел «Повышение доступности качественного образования для всех категорий обучающихся» 1 616,14933 тыс.руб

2. Раздел «Развитие системы оценки качества образования» 100,00000тыс.руб

3. Раздел «Развитие системы выявления и поддержки талантливых и одаренных детей» 71,40918 тыс.руб

4. Раздел «Обновление содержания и технологий воспитания на всех уровнях» 7 154,80272 тыс.руб

5. Раздел «Совершенствование организации питания в образовательных организациях» 6613,13543 тыс.руб

6. Раздел «Мероприятия по выполнению норм СанПин, ПБ, антитеррористической защищенности» 2 649,13153 тыс.руб

7. Раздел «Расходы на обеспечение функций организаций сферы образования» 37 421,07026 тыс.руб

8. Раздел «Строительство, реконструкция и ремонт зданий и помещений образовательных организаций» 124188,10869 тыс.руб

Согласно проведенной оценке эффективности реализации программы в соответствие с методикой, утвержденной в муниципальной программе, значение оценки эффективности составляет 97,49%, что подтверждает эффективность использования финансовых средств муниципального бюджета.

Выводы

1. Реализация подпрограммы признается эффективной;
2. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, освоены на 99,69%.
3. Принять меры по достижению 9 показателей целевого индикатора, значение которого в отчётном периоде не было достигнуто (дополнить или заменить индикатор при необходимости).

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2017 — 2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Реквизиты НПА, утверждающего муниципальную программу, реквизиты НПА о внесении изменений и дополнений в программу | Наименование мероприятий | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения | Исполнение целевого индикатора, %, ед. | Выполнение основных мероприятий, %, ед |
| Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании  «Тереньгульский район» на 2017-2019 годы» | Постановления Администрации муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области от 19.10.2017 № 463, | Комплексные спортивно-массовые мероприятия | 30,0 | 30,0 | 100% | 100% | 100% |
| Волейбол | 15,0 | 15,0 | 100% | 100% | 100% |
| Футбол | 30,0 | 30,0 | 100% | 100% | 100% |
| Мини - футбол | 50,0 | 50,0 | 100% | 100% | 100% |
| Легкая атлетика | 15,0 | 15,0 | 100% | 100% | 100% |
| Тяжелая атлетика | 5.0 | 150,0 | 100% | 100% | 100% |
|  |  | Лыжный спорт | 5,0 | 5,0 | 100% | 100% | 100% |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

Программа эффективна на 100%.

**Муниципальная программа «Молодежь» на 2018 — 2020 гг.**

При разработке программы ставились определенные:

Цель:создание возможностей для успешной социализации, самореализации, проявления и развития потенциала молодых людей, вне зависимости от социального статуса, посредством увеличения количества молодых людей, принимающих активное участие в реализации программ, проектов, мероприятий, акций в сфере молодёжной политики на территории Тереньгульского района.

Задачи:

- создание механизмов стимулирования и активности молодёжи, и её участия в разработке и реализации инновационных идей, проектов, конкурсов;

- обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодёжи в активную общественную деятельность;

- формирование механизмов поддержки и реабилитации молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

- создание системных механизмов воспитания у молодёжи чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских и культурных ценностей;

- формирование здорового образа жизни;

- профилактика безнадзорности и правонарушений, наркомании, табакокурения, алкоголизма в молодёжной среде.

В результате выполнения Программы:

- Увеличилось количество молодых людей, участвующих в добровольческой деятельности;

- Увеличилась информированность учащихся в образовательных организациях и обучающихся в организациях начального профессионального образования о профориентации;

- Увеличилось количество молодёжи, участвующей в социально-общественной деятельности.

Оценка эффективности реализации программы «Молодежь на 2018-2020 годы» за 2019 год (далее – программа) осуществляется согласно целевым индикаторам и показателям:

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодёжных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет (целевое значение 5 %) – целевые показатели достигнуты в полном объеме;

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет (целевое значение 3%) - целевые показатели достигнуты, а так же численность молодежи участвующий в добровольческой деятельности превышает целевой показатель на 5 %;;

- количество проектов, представленных на мероприятиях и конкурсах по поддержке молодёжных социальных инициатив (10 проектов) - предоставлено (10 проектов);

- количество молодых людей, участвующих в деятельности студенческих трудовых отрядов и молодежных трудовых объединениях (не менее 30 человек) выполнено;

- количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения (не менее 15 человек) вовлечены в волонтерскую деятельность, работа по социальной адаптации молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации проводиться совместно с ФСИН в Тереньгульском районе по Ульяновской области ;

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании им содействия за счёт бюджетных средств- (1 семья).

Объем утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 2019 году составил 27,0 тыс.руб., освоено на мероприятия по работе с молодежью 25,0 тыс. руб, что составляет 85 %.

Мероприятия муниципальной программы «Молодёжь 2018-2020годы » в 2019 году выполнены в полном объеме, таким образом, объединив школьников, рабочую молодежь, представителей общественных организаций, что составляет 10% в общей численности молодежи МО «Тереньгульский район». Превышающий плановый показатель – 5% .

Сформированный Комплексный план мероприятий по работе с молодежью на территории муниципального образования «Тереньгульский район», в соответствии с которым проведено 250 мероприятий. Анализ мероприятий плана показал, что 70 % мероприятий проводится для возрастной категории 14-18 лет. Для категории 19-30 лет мероприятия организованы в основном специалистом по вопросам молодежной политики.

Отдел по работе с молодежью осуществляет взаимодействие по привлечению молодежи к участию к участию в областных мероприятиях.

Взаимодействие с общественными организациями, объединениями, осуществляется взаимодействием по обращениям молодежных групп и организаций и предоставлением им площадки для проведения мероприятий, направленных на развитие молодежи.

Подводя итоги, можно сказать, что расчет целевых индикаторов и показателей муниципальной программы позволяет сделать вывод, что данную муниципальную программу можно признать умеренно эффективной.

**Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Тереньгульский район» Ульяновской области на 2019 — 2021 годы»**

**1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства**

- Планируемый показатель количества субъектов

малого и среднего предпринимательства на конец 2019 г. 374 ед.

- Факт 347 ед.

- Степень достижения запланированного значения 92,8%

И = 347х100%

374

**2. Величина налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в консолидированном бюджете муниципального образования**

- Планируемый показатель 10,9 млн. руб.

- Факт 11,8 млн. руб.

в т. ч. НДФЛ 6893,8 т. руб.

ЕНВД 2569,4 т. руб

УСНО 1695,2 т. руб.

с/х налог 440,0 т. руб

патент 216,9 т. руб.

- Степень достижения запланированного значения 108,3 %

И = 11,8х100%

10,9

**3. Доля уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства УСН и ЕНВД в налоговых доходах консолидированного бюджета муниципального образования**

- Налоговые доходы за 2019 год 57833,2 т. руб.

- Планируемый показатель 7,1 %

- Факт 7,4 %

- Степень достижения запланированного значения 104,2 %

И = 7,4х100%

7,1

**Показатель эффективности составил: 92,8+ 108,3+104,2= 305,3:3 = 101,8**

**4. Оценка уровня финансирования 100,0%**

Фи= 342,4 т.р.х100%

342,4т. р.

**5. Степень выполнения мероприятий 100%**

Ми = 2х100%

2

**Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений, противодействию злоупотреблению алкоголем, наркотиками, курительными смесями и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Тереньгульский район» на 2019-2021 годы»**

**1. Сведения об объемах финансирования**

На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Комплексные меры по профилактике правонарушений, противодействию злоупотреблению алкоголем, наркотиками, курительными смесями и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Тереньгульский район» на 2019-2021 годы»

В 2019 году запланировано выделение денежных средств в общей сумме 2,0 тыс. руб., в том числе из бюджета МО «Тереньгульский район» в объёме 3,5 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоение средств составило 3,5 тыс. рублей (100 % от запланированного объёма финансирования).

В рамках реализации «Комплексные меры по профилактике правонарушений, противодействию злоупотреблению алкоголем, наркотиками, курительными смесями и их незаконному обороту на территории муниципального образования

«Тереньгульский район» на 2019-2021 годы» в 2019 году профинансированы следующие мероприятия:

1. Изготовление брошюр, раздаточного материала по борьбе с экстремизмом и его проявлениями – 2,7 тыс.руб.

2. ГСМ для организации проведения совместных рейдов с ОМВД России «Сенгилеевский» и Народных дружинников МО «Тереньгульский район» - 0,8 тыс.руб.

1. **Анализ причин не выполнения программных мероприятий, проблемные вопросы на пути их выполнения (если имеются)**.

**2. Сведения о достижении целевых индикаторов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| 1 | Снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах. | Базовое значение (2015 год) целевого индикатора-100% | 100% | 100%-100% |  |

Степень достижения целевых показателей подпрограммы составляет 100%.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

**3. Снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах – 100%**

**Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2019-2021 годы»**

Постановлением Администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 13.12.2018 № 548 утверждена муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2019-2021 годы».

Финансирование мероприятий программы, предусмотренное на 2019 год, составляет 3,0 тыс. руб., средства освоены в полном объеме.

к Программе

**ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции**

**в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2019-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Индикаторы** | **Единица измерения** | **2019год** |  |
| 1. | Снижение доли жителей района, считающих, что уровень коррупции в регионе в настоящее время повышается (по данным социологического опроса, проводимого в форме анкетирования в соответствии с методикой, утверждаемой Правительством Российской Федерации) | % | 30 | не проводился |
| 2. | Увеличение доли жителей района, осуждающих людей, дающих или берущих взятки (по данным социологического опроса, проводимого в форме анкетирования в соответствии с методикой, утверждаемой Правительством Российской Федерации) | % | 30 | не проводился |
| 3. | Увеличение доли жителей района, которым не приходилось выплачивать официально денежные суммы должностному лицу (по данным социологического опроса, проводимого в форме анкетирования в соответствии с методикой, утверждаемой Правительством Российской Федерации) | % | 60 | не проводился |
| 4. | Снижение доли жителей района, имеющих недостаточно информации о мерах по борьбе с коррупцией в Ульяновской области (по данным социологического опроса, проводимого в форме анкетирования в соответствии с методикой, утверждаемой Правительством Российской Федерации) | % | 40 | не проводился |
| 5. | Снижение доли проектов нормативных правовых актов, в которых были выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов нормативных правовых актов, проходивших антикоррупционный анализ | единиц | 22 | 6 выявлено |
| 6. | Увеличение количества вопросов, рассмотренных на заседаниях Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Тереньгульский район» в год | единиц | 24 | 55 рассмотрено |
| 7. | Увеличение числа общего количества информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и противодействию коррупции, размещённых в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования «Тереньгульский район» в течение года | единиц | 42 | 31 опубликовано |
| 8. | Увеличение доли закупок (в стоимостном выражении), осуществленных у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), рассчитанная с учетом положений статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | % | 18 | 23,4 |
| 9. | Увеличение экономии денежных средств, сложившейся по результатам закупок, осуществленных конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), от общей начальной (максимальной) цены контрактов по таким закупкам | % | 5 | 2,2 |

Хотя целевые индикаторы достигнуты не по всем показателям, однако следует признать программу эффективной, поскольку достигнут ожидаемый эффект от реализации программы:

- повышение информированности жителей муниципального образования «Тереньгульский район» о мерах по противодействию коррупции, принимаемых в Тереньгульском районе;

- создание условий и обеспечение участия институтов гражданского общества и граждан в реализации антикоррупционной политики в муниципальном образовании «Тереньгульский район»;

- снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального образования «Тереньгульский район»;

- развитие организационных мер по предупреждению и профилактике коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования «Тереньгульский район».

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Тереньгульский район» на 2019 — 2020 годы»**

Методика оценки эффективности реализации программы включает в себя проведение следующих оценок:

1) степени реализации основных мероприятий программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой по формуле:

СРМ = МВ / М, где:

СРМ - степень реализации основных мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году -**1** мероприятие

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году -1 мероприятий

**СРМ=1:1=1**   
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:

ССУЗ = ФФ / ФП, где:

ССУЗ - уровень финансирования реализации программы;

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы-**12,0тыс.руб.**

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период -**12,0тыс.руб. ССУЗ=2,0:2,0=1**

Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию программы, определяется по формуле:

ЭС = СРМ / ССУЗ; **ЭС= 1:1=1**

3) степени достижения целей и решения задач программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПn) / n, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) программы;   
n - количество показателей (индикаторов) программы.=**5**

Степень достижения показателя (индикатора) программы (далее - СДП) рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) программы;

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП = ЗП / ЗФ **=1**

(для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Общая оценка эффективности реализации программы (далее - ЭРП) рассчитывается по формуле:

ЭРП = СДЦ x ЭС **ЭРП=1**

Критерий оценки эффективности реализации программы:

- неэффективная - ЭРП менее 0,5;

- уровень эффективности удовлетворительный - ЭРП 0,5 — 0,79;

- эффективная - ЭРП 0,8 - 1;

- высокоэффективная - ЭРП более 1.

**Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий муниципального образования «Тереньгульский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2017 — 2019 гг.»**

**1.Сведения об объемах финансирования**

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий муниципального образования «Тереньгульский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2017-2019 годы»

в 2019 году запланировано выделение денежных средств в общей сумме 15,0 тыс. руб., в том числе из бюджета МО «Тереньгульское городское поселение» в объёме 15,0 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоение средств составило 15,0 тыс. рублей (100 % от запланированного объёма финансирования).

В рамках реализации подпрограммы«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий муниципального образования «Тереньгульский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2017-2019 годы» в 2019 году профинансированы следующие мероприятия:

1. Создание и оснащение учебно-консультационными пунктами городское и сельские поселения МО «Тереньгульский район». (покупка плакатов, брошюр)

2. Распространение среди населения агитационного материала о правилах пожарной безопасности в весеннее-летний пожароопасный период.

**2.Анализ причин не выполнения программных мероприятий, проблемные вопросы на пути их выполнения (если имеются)**.

**3. Сведения о достижении целевых индикаторов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| 1 | Проведение противопожарных мероприятий, ликвидация возможных последствий чрезвычайного, природного и техногенного характера, информирование и оповещение населения. | Базовое значение (2017 год) целевого индикатора-100% | 100% | 100%-100% |  |

Степень достижения целевых показателей программы составляет 100%.

1. Выполнение обязательств по оплате за оказанные услуги по передаче данных и телематических услуг связи (система КСЭОН). Содержание в рабочем состоянии комплексной системы экстренного оповещения населения – 100%.

**Муниципальная программа «Развитие информационного общества, использование информационных и телекоммуникационных технологий, снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального образования муниципального образования «Тереньгульский район» на 2017-2019 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя (2016)** | **Значения целевых индикаторов по годам** | | |
| **2017** | **2018** | **2019** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Формирование открытых информационных ресурсов, направленных на удовлетворение информационных потребностей населения и учреждений муниципального образования «Тереньгульский район»** | | | | | | |
| **1** | Доля обновленных, в соответствии с регламентом обновления, разделов официального сайта согласно действующему законодательству | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **2** | Предоставление доступа к телекоммуникационным услугам связи | единиц | 60 | 66 | 75 | 80 |
| **Использование лицензионного программного обеспечения на всех рабочих станциях в соответствии с действующим законодательством** | | | | | | |
| **3** | Количество автоматизированных рабочих мест с программным обеспечением защиты от несанкционированного доступа, воздействия вредоносных компьютерных программ и вирусов | единиц | 0 | 66 | 75 | 80 |
| **4** | Приобретение средств криптографического преобразования информации | единиц | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5** | Количество эксплуатируемых информационных систем, прошедших процедуру обновления программного обеспечения и баз данных | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Модернизация, обслуживание, обновление компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования** | | | | | | |
| **6** | Модернизация и текущий ремонт оборудования автоматизированных рабочих мест и средств печати | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Приобретение лицензионного офисного отечественного программного обеспечения | | | | | | |
| **7** | Приобретение лицензионного офисного отечественного программного обеспечения | единиц | 0 | 66 | 75 | 80 |

**Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования «Тереньгульский район» на 2015 — 2019 г.г.»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы / Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | %  освоения | Примечание |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Тереньгульский район» Ульяновской области  на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |
| Акцизы | 7243,31513 | 7243,31513 | 100 |  |

Оценка достигнутых критериев

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Целевые индикаторы | Единица измерения | План на 2018 г. | Факт 2018 г. | % исполнения |
|  | Уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 56 | 56 | 100 |
|  | уменьшение к 2018 году по сравнению с 2015 годом количества погибших в результате ДТП | % | -10 | - 5,9 | 59 |
|  | уменьшение транспортного риска (количество ДТП), в том числе по годам: | % | -15 | -5 | 75 |

Эффективность реализации программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Тереньгульский район» Ульяновской области составляет 78%, согласно критерий оценки эффективности муниципальной программы при значении более 50 процентов реализация Программы признаётся эффективной.

**Муниципальная программа «Гражданское общество и государственная национальная политика на территории муниципального образования «Тереньгульский район» на 2019 - 2021годы»**

**Эффективность реализации программы «Гражданское общество и национальная политика в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2019-2021 годы (далее – программа) осуществляется согласно целевым индикаторам и показателям.**

**Оценка эффективности реализации программы год по направлениям осуществляется по формуле:**

, где:

 – эффективность хода реализации i-того направления программы (в процентах);

 – фактический индикатор, отражающий реализацию i-того направления программы, достигнутый в ходе её реализации;

 – нормативный индикатор, концентрирующий реализацию i-того направления, утверждённый программой.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Целевой показатель (индикатор)** | **Единица измерения** | **Базовый показатель** | **2019**  **плановый** | **2019**  **фактический** |
| **Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Тереньгульский район» Ульяновской области на 2019-2021 годы»** | | | | | |
| 1. | Количество мероприятий, проведённых органами местного самоуправления муниципального образования «Тереньгульский район» с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) | единиц | 0 | - | 0 |
| 2. | Количество СО НКО, получивших субсидии из бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» | единиц | 0 | - | 0 |
| 3. | Количество информационных материалов, опубликованных в газете «Тереньгульские вести» и на официальном сайте муниципального образования «Тереньгульский район», освещающих деятельность СО НКО; | единиц | 2 | - | 0 |
| 4. | Количество привлечённых СО НКО добровольцев (волонтёров) для реализации проектов | единиц | 0 | - | 0 |
| **Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области на 2019 — 2021 годы»** | | | | | |
| 1. | Количество проведенных социально-значимых мероприятий, направленных на повышение толерантного отношения жителей района к представителям другой национальности | единиц | 3 | 5 | 7 |
| 2. | Количество проведенных «круглых столов» с участием представителей местных отделений национально-культурных автономий, представителей различных конфессий | единиц | 0 | 2 | 1 |
| 3. | Количество проведенных в сельских поселениях выездных заседаний Совета национальностей при главе администрации муниципального образования «Тереньгульский район» с приглашением представителей живущих на территории поселений народов и конфессий | единиц | 0 | 2 | 0 |
| 4. | Численность участников мероприятий, проведённых при участии органов местного самоуправления муниципального образования «Тереньгульский район», направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия | единиц | 390 | 450 | 1530 |
| 5. | Повышение информированности жителей муниципального образования «Тереньгульский район» о целях и задачах реализации национальной политики | единиц | 47 | 50 | 50 |

**1. 0**

**2. 0**

**3. 0**

**4. 0**

**5. 7:5х100%=1,4**

**6. 1:2х100%=0,5**

**7. 0**

**8. 1530:450х100%=3,4**

**9. 50:50х100%=1,0**

**2. Интегральная оценка эффективности реализации программы за 2019 год:**

, где:

E – эффективность реализации программы (в процентах);

Tf – фактические индикаторы, достигнутые в ходе реализации программы;

TN – нормативные индикаторы, утверждённые программой;

n – количество индикаторов программы.

**(0+0+0+0+1,4+0,5+0+3,4+1,0 ) : 9 х 100% = 70% - умеренно эффективная**

**Вывод**: на основе проведённой оценки эффективности реализации программы программа за 2019 год признаётся умеренно эффективной;

так как значение показателя составляет 70% (**при значении показателя эффективности от 50 до 80% программа признаётся умеренно эффективной).**

**Муниципальная программа «Развитие жилищно- коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2019 — 2020 годы»**

Методика оценки эффективности реализации программы включает в себя проведение следующих оценок:

1) степени реализации основных мероприятий программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой по формуле:

СРМ = МВ / М, где:

СРМ - степень реализации основных мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году - **4** мероприятий

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году -4 мероприятия

**СРМ=4:4=1**   
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:

ССУЗ = ФФ / ФП, где:

ССУЗ - уровень финансирования реализации программы;

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы- **133,145** **тыс.руб.**

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период – **133,145 тыс.руб. ССУЗ= 133,145:133,145 =1**

Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию программы, определяется по формуле:

ЭС = СРМ / ССУЗ; **ЭС= 1:1=1**

3) степени достижения целей и решения задач программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПn) / n, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) программы;   
n - количество показателей (индикаторов) программы.=**5**

Степень достижения показателя (индикатора) программы (далее - СДП) рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП, где

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) программы;

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП = ЗП / ЗФ **=1**

(для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Общая оценка эффективности реализации программы (далее - ЭРП) рассчитывается по формуле:

ЭРП = СДЦ x ЭС **ЭРП=1**

Критерий оценки эффективности реализации программы:

- неэффективная - ЭРП менее 0,5;

- уровень эффективности удовлетворительный - ЭРП 0,5 - 0,79;

- эффективная - ЭРП 0,8 - 1;

- высокоэффективная - ЭРП более 1.

**Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Тереньгульского района Ульяновской области на 2017 - 2021 годы»**

В муниципальной программе утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области №604 от 12.10.2015 на реализацию мероприятий в 2019 году запланировано финансирование в размере - Фед. Бюджет 551628,0 рублей,

обл. бюджет 551628,0 рублей, м.бюджет 5544,0 рублей. По итогам реализации за 12 месяцев 2019 года мероприятий муниципальной программы, субсидии на улучшение жилищных условий получила 1 семья. Средства, предусмотренные на реализацию данных мероприятий из местного бюджета освоены на 100%.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено  средств,  тыс. руб. | % освоение | Оценка достигнутых критериев | Примечание |  |
| «Устойчивое развитие сельских территорий Тереньгульский районаУльяновской области на 2017 - 2021 годы» | 1108,8  в т.ч.  Фед. Бюджет 551,628  обл. бюджет 551,628  м.бюджет 5,544 | 1108,8 | 100 | Значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов равно 100% | Реализация Программы признаётся эффективной | |

На основе полученного значения оценки эффективности реализации Программы - признаётся **эффективной** и актуальной. Реализация программы позволяет улучшить жилищные проблемы граждан, закрепляет на селе молодые кадры специалистов, улучшает демографическую ситуацию в Тереньгульском районе, привлекает в жилищную сферу дополнительные финансовые средства банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственные средства граждан, создает условия для формирования активной жизненной позиции молодежи, укрепляет семейные отношения и снижает социальную напряженность в обществе. Кроме того Программа оказывает значительную помощь в реализации проектов местных инициатив по строительству детских игровых площадок, что создает комфортные условия нахождения на территории района семей с детьми.

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области на 2018 — 2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Реквизиты НПА, утверждающего муниципальную программу, реквизиты НПА о внесении изменений и дополнений в программу | Наименование мероприятия\* | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения | Исполнение целевого индикатора, %, ед. | Выполнение основных мероприятий, %, ед |
| «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области» на 2018-2022 годы» | 1.Постановление Администрации МО «Тереньгульский район» от 14.08.217г. №341 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области» на 2018-2022 годы»  2.Постановление Администрации МО «Тереньгульский район» от 22.01.2019г. №21 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 14.08.2017 №341»  3.Постановление Администрации МО «Тереньгульский район» от 07.06.2019г. №249 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 14.08.2017 №341»  4.Постановление Администрации МО «Тереньгульский район» от 17.09.2019г. №429 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 14.08.2017 №341»  5.Постановление Администрации МО «Тереньгульский район» от 15.11.2019г. №504 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 14.08.2017 №341»  6.Постановление Администрации МО «Тереньгульский район» от 14.02.2020г. №44 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 14.08.2017 №341» | 1.Обеспечение выполнение функций Финансового отдела МО «Тереньгульский район»  2.Совершенствование межбюджетных отношений МО «Тереньгульский район» | 4697,18272  12021,51 | 4697,18272  12021,51 | 100,0  100,0 | 1.Выполнение плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам – 103,5%.  2.Предоставление межбюджетных трансфертов поселениям МО «Тереньгульский район» от утвержденных плановых назначений – 100% по плану 2019 года.  3. Соблюдение сроков разработки проекта решения Совета депутатов МО «Тереньгульский район» о бюджете МО «Тереньгульский район» и состава документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним, согласно требованиям, установленным бюджетным законодательством – Да.  4. Соблюдение сроков предоставления бюджетной отчётности в Министерство финансов Ульяновской области – Да.  5. Соблюдение требований к предельному объему дефицита бюджета, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации при планировании и исполнении бюджета МО «Тереньгульский район» - по плану 0,0%, по исполнению – профицит.  6. Функционирование на официальном интернет-сайте Администрации МО «Тереньгульский район» раздела «Бюджет для граждан» (Открытый бюджет) – Да <http://www.terenga.ru/node/8363>  7. Размещение на официальном интернет-сайте Администрации МО «Тереньгульский район» муниципальных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса, аналитических материалов о бюджете МО «Тереньгульский район» и его исполнении –Да <http://www.terenga.ru/node/8677>  <http://www.terenga.ru/node/8714> | 1. Обеспечение выполнение функций Финансового отдела МО «Тереньгульский район» - 100%  2. Совершенс-твование межбюд -жетных отношений МО «Тереньгульский район» -100% |

\*- подробное описание мероприятия (строительство дорог, кв.м., км, газификация, ремонты в учреждениях, ремонт крыш в жилищном фонде, спортивные и молодежные мероприятия и т.д. с указанием адресов и местности проведения мероприятий, количество участников мероприятий и др.)

**Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования «Тереньгульский район» на 2018 — 2020 годы»**

Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования «Тереньгульский район»на 2018-2020 годы» была разработана для формирования условий по созданию на территории муниципального образования "Тереньгульский район" конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса на основе эффективного использования туристического потенциала района и имеющихся ресурсов, сохранение природного, культурно-исторического наследия Тереньгульского района.

Общий объем финансирования Программы составил 108 000, 00 рублей, в том числе:

2018 год – 15 000,00 рублей;

2019 год – 30 000,00 рублей;

2020 год – 63 000,00 рублей.

Финансирование программы в 2019 г. составило 30 000,00 рублей на ежегодное проведение межрегионального фестиваля гармонистов, баянистов, аккордеонистов им. А.Ф.Данилова «Тереньгульские переливы» в парке-усадьбы Е.М. Перси-Френч. Благодаря данному фестивалю увеличился поток туристов.

В 2019 году не все цели и задачи данной программы были выполнены.

При низком уровне финансирования программа способствовала сплочению местных жителей, привлечению местных предпринимателей, повысила уровень МО «Тереньгульский район», как туристического маршрута. Произошло повышение информационной доступности района и туристских услуг посредством ежедневной работы специалиста туристического центра.

Туризм в настоящее время продолжает активно развиваться и признается одной из наиболее быстро развивающихся и высокодоходных отраслей мирового хозяйства. Тереньгульский район, обладая уникальными природно-климатическими ресурсами, выгодным географическим расположением, историко-археологическими ценностями, имеет мощный потенциал для развития экономической деятельности в таких отраслях как сельское хозяйство и туристско-рекреационный комплекс.

В 2019 году были израсходованы денежные средства в 100 % объеме на выполнение перечня задач по данной программе. Соответственно данная программа является эффективной.

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» муниципального образования «Тереньгульский район» на 2017 — 2020 годы»**

В муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей на 2018-2020 годы» в 2019 году запланированное финансирование 604 800,00 тыс. руб.

В муниципальном образовании «Тереньгульский район» на начало 2019 года в очереди на получении социальных выплат стояло - 8 семей

По итогам реализации муниципальной программы за 2019 год в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2018-2020 годы» на территории муниципального образования «Тереньгульский район» свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого дома выдано 1 (одной) молодой семье.

Средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, освоены на 100%. Средства из федерального бюджета и областного в целях софинансирования в местный бюджет предоставлялись в сумме 372 955,49 рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Предусмотрено в бюджете средств  (тыс. руб.) | Освоено средств  (тыс. руб.) | % освоения | Оценка достигнутых критериев | Примечание |
| «Обеспечение жильем молодых семей на 2018-2020 годы» в муниципальном образовании «Тереньгульский район» | 604 800,00 | 604 800,00 | 100 | Значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов, равно 100% | Реализация программы за 2019 год признаётся эффективной |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | План на 2019 год | Фактические показатели | % |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2018-2020 годы» | семей | 1 | 1 | 100 |

На основе полученного значения оценки эффективности реализации Программа признаётся эффективной. Однако реализация данной программы в настоящее время актуальна, в связи с тем, что позволит значительно улучшить жилищные проблемы граждан, закрепить на селе молодежь, улучшить демографическую ситуацию по Тереньгульскому району.

**Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2019 — 2021 гг.»**

На территории муниципального образования «Тереньгульский район» в 2019 году была реализована «Муниципальное управление» на 2019-2021 годы».

Муниципальная программа была разработана в соответствии с перечнем программ, утвержденным постановлением администрации МО «Тереньгульский район» № 626 от 26 октября 2015 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **2019** | |
| **План** | **факт** |
| 1 | Количество вакантных должностей Администрации и Совета депутатов | % | Не более 5 | 8 |
| 2 | Размещение нормативных актов в печатных средствах массовой информации, в сети Интернет | тыс. руб. | да | да |
| 3 | Уровень освоения средств, направленных на финансирование расходных обязательств | %. | 100 | 100 |

Расчет степени достижения задач муниципальной программы:

1. Количество вакантных должностей Администрации и Совета депутатов

8/5\*100%= 62,5%

1. Расчет степени эффективности использования бюджетных средств:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Э бв = | Ф факт | \*100 % |
| Ф план |

18886,9 тыс. руб./18886,9 \* 100% = 100.0%

1. Сводная оценка показателей:

(62,5%+100%)/2 = 81,2%

Сводная оценка показателей свидетельствует об эффективности муниципальной программы.

**Муниципальная программа «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Тереньгульский район» на 2019 — 2021 годы»**

На территории муниципального образования «Тереньгульский район» в 2019 году была реализована муниципальная программа «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Тереньгульский район» на 2019-2021гг».

Муниципальная программа была разработана в соответствии с перечнем программ, утвержденным постановлением администрации МО «Тереньгульский район» №626 от октября 2015 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2019 | |
| План | Факт |
| 1 | Количество обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг. | шт. | 0 | 0 |
| 2 | Доля заявок по транспортному обслуживанию, выполненных в срок | % | 100 | 100 |
| 3 | Процент обеспечения услугами связи, коммунальных услуг, материально-техническим обеспечением деятельности Администрации МО «Тереньгульский район», МУ Совет депутатов МО «Тереньгульский район» и Единой дежурно-диспетчерской службы района | % | 100 | 100 |

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе оценки степени достижения целей и решения задач программы по формуле:

Сд=Зф/Зп\*100%

Сд= (3088786,06/3088786,06)\*100% =100%

Оценка эффективности свидетельствует об эффективности муниципальный программы.

**Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области на 2019 — 2021 годы»**

На территории муниципального образования «Тереньгульский район» в 2019 году была реализована муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Тереньгульский район» Ульяновской области на 2019-2021 гг».

Муниципальная программа была разработана в соответствии с перечнем программ, утвержденным постановлением администрации МО «Тереньгульский район».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2019 | |
| План | Факт |
| 1 | 100 процентов выполнения плановых показателей по доходам бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами, за исключением доходов от их приватизации. | % | Арендная плата за земли 100  доходы от использование имущества 100  доходы от продажи земли 100 | 103,4  103,8  111,7 |
| 2 | 80 процентов сокращения количества объектов муниципальной собственности, неиспользуемых для муниципальных нужд | % | 80 | 0 |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, дополнительно вовлеченных в хозяйственный оборот – не менее 10 земельных участков (далее ЗУ), не менее 5 объектов капитального строительства (далее ОКС), ежегодно. | % | 10 ЗУ — 100%  5 ОКС — 100% | 37 ЗУ — 370%  6 ОКС — 120% |
| 4 | Доходы бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» от продажи муниципального имущества и земельных ресурсов – 711 660 руб. ежегодно. | % | 711 660 — 100% | 554 400 -78% |

Эффективность реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭП=СДЦ хУФ= 2,22х1,00=2,22

n

СДЦ = Σ СДЦi /n = (3,20+0+4,90+0,78)/4=2,22

i=1

УФ=ФФ / ФП= 1 398 681,82/1 398 681,82=1,00

**Вывод**: Показатель степени достижения целей и решения задач Программы составил СДЦ=2,22 и свидетельствует о выполнении мероприятий Программы, кроме показателя N 2.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета = 1,00, что свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования средств бюджета в рамках реализации Программы.

Значение ЭП= 2,22 превышает единицу, что свидетельствует о высокой эффективности и результативности Программы.

**Муниципальная программа «Развитие личных подсобных хозяйств на территории муниципального образования «Тереньгульский район» на 2019 — 2021 годы»**

Оценка эффективности муниципальной программы проводится на основе оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, предусмотренных Приложением №3 к муниципальной программе:

Приложение №3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Увеличение личных подсобных хозяйств, получивших субсидии, ед. | 8908 | 8909 | 8914 |
| Увеличение поголовья коров, голов | 991 | 992 | 997 |

Сд=Зф/Зп х 100%,

где:

Зф — фактическое значение целевого индикатора муниципальной программы;

Зп — плановое значение целевого индикатора муниципальной программы.

По первому целевому индикатору:

Увеличение личных подсобных хозяйств Сд=(8907/8908)х100%=99,9%

По второму показателю:

Увеличение поголовья коров Сд=(922/991)х100%=93%

На основании проведенной оценки эффективности муниципальной программы значение целевых индикаторов муниципальной программы от 80 до 100 процентов следовательно реализация муниципальной программы признается эффективной.

**Муниципальная программа «Забота» на 2019 — 2021 годы»**

Муниципальная программа «Забота на 2019-2021 годы» включает в себя 4 подпрограммы:

Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2019-2021 годы»

Подпрограмма «Повышение качества жизни детей и семей с детьми в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2019-2021 годы»

Подпрограмма «Кадровое обеспечение отрасли здравоохранения в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2019-2021 годы»

Подпрограмма «Содействие занятости населения муниципального образования «Тереньгульский район» на 2019-2021 годы»

При разработке программы ставились определенные:

Цели :

- формирование организационных, правовых, социально- экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия в жизни общества.

Задачи:

- повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации в современном обществе;

- поддержание жизненной активности граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации мерами реабилитационного и оздоровительного характера;

- поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- повышение социального престижа материнства и отцовства, полноценной супружеской семьи с детьми;

- совершенствование мер социальной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей;

- повышение качества жизни детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья;

- развитие системы медицинских учреждений в сфере охраны материнства и детства;

- профилактика заболеваний, оказывающих негативное влияние на здоровье детей и женщин, обеспечение охраны репродуктивного здоровья;

- повышение качества медико-социальных услуг и обеспечение их доступности для семей с детьми;

- развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;

- развитие дошкольного и дополнительного образования, повышение доступности и качества услуг детских образовательных, спортивных, молодежных организаций и культурно-досуговых учреждений;

- обеспечение приоритетности воспитания ребенка в семье;

укрепление института семьи, повышение качества жизни детей и семей с детьми в муниципальном образовании «Тереньгульский район»;

- повышение качества жизни отдельных категорий населения района, обеспечение адресной поддержки граждан, оказавшихся по независящим от них причинам в трудной жизненной ситуации;

- повышение уровня материального благополучия малоимущих семей с детьми, в том числе многодетных, неполных, молодых семей, пожилых граждан и граждан с ограниченными возможностями в здоровье, ветеранов;

- привлечение молодых специалистов для работы в учреждениях здравоохранения, повышение заинтересованности молодых специалистов в исполнении должностных обязанностей;

- проведение комплексных мероприятий по привлечению специалистов с высшим медицинским образованием;

- смягчение последствий процессов массовых высвобождений работников, связанных с реструктуризацией отдельных отраслей экономики;

- организация общественных работ для безработных граждан с целью оказания им социальной поддержки и удовлетворения потребностей работодателей в выполнении работ, носящих временный и сезонный характер;

- содействие временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время с целью приобретения трудовых навыков, профилактики безнадзорности и правонарушений;

- проведение активной политики в сфере занятости на рынке труда;

воспитание толерантности и гражданской ответственности в гражданском обществе.

От реализации поставленных задач в полном объеме ожидался эффект:

- улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- охват социальными услугами не менее 90 процентов граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации из числа выявленных граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании;

- организация работы мобильных бригад для обеспечения социальными и социально-бытовыми услугами граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- обучение компьютерной грамотности граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации из расчёта 10 процентов от общего количества граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- снижение заболеваемости, инвалидности среди детей с хронической патологией;

- повышение уровня здоровья детей;

- повышение качества социальных услуг, предоставляемых несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и их семьям;

- снижение численности несовершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем, а также сокращение числа правонарушений несовершеннолетних;

- укрепление института замещающей семьи (семей усыновителей, опекунской, приемной);

- совершенствование систем работы с одаренными детьми;

- улучшение положения семей с детьми-инвалидами района, многодетных семей;

- оплата за обучение в ВУЗах (в т.ч. ординатура) в соответствии с заключенными соглашениями (договорами) между администрацией муниципального образования «Тереньгульский район», ГУЗ «Тереньгульская ЦРБ» (по согласованию) и студентами;

- снижение уровня безработицы;

- обеспечение условий для расширения занятости населения путем организации общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Оценка эффективности реализации программы «Забота на 2019-2021 годы» (далее – программа) осуществляется согласно целевым индикаторам и показателям.

Оценка эффективности реализации программы по направлениям осуществляется по формуле:

, где:

 – эффективность хода реализации i-того направления программы (в процентах);

 – фактический индикатор, отражающий реализацию i-того направления программы, достигнутый в ходе её реализации;

 – нормативный индикатор, концентрирующий реализацию i-того направления, утверждённый программой.

2. Интегральная оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:

, где:

E – эффективность реализации программы (в процентах);

Tf – фактические индикаторы, достигнутые в ходе реализации программы;

TN – нормативные индикаторы, утверждённые программой;

n – количество индикаторов программы.

Мероприятия по подпрограмме «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2019-2021 годы» выполнены не в полном объеме. Рост числа граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получающих услуги социального обслуживания на дому на платной основе, не составил 25 процентов от общего количества граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получающих услуги социального обслуживания на дому.

Мероприятия по подпрограмме «Повышение качества жизни детей и семей с детьми в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2019-2021 годы» выполнены не в полном объеме. Демографическая ситуация в районе ухудшилась .

Мероприятия по подпрограмме «Кадровое обеспечение отрасли здравоохранения в муниципальном образовании «Тереньгульский район» на 2019-2021 годы» выполнены в полном объеме.

Мероприятия по подпрограмме «Содействие занятости населения муниципального образования «Тереньгульский район» на 2019-2021 годы» выполнены не в полном объеме. Уровень регистрируемой безработицы не выполнен.

Расчет целевых индикаторов и показателей муниципальной программы позволяет сделать вывод, что данную муниципальную программу можно признать умеренно эффективной.