УТВЕРЖДАЮ

Глава  администрации

муниципального образования

«Тереньгульский район»

_________________ Г.А. Шерстнев

« 01» февраля  2018 года

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

# Основные положения

| Краткое наименование проекта | Система потребкооперации муниципального образования «Тереньгульский район» | Срок начала и окончания проекта | 26 января 2018 г. до 31.12.2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор | Лазаричев А.В. - Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Тереньгульский район» |
| Функциональный заказчик | Отдел по развитию сельских территорий администрации муниципального образования «Тереньгульский район» |
| Руководитель проекта | Отдел по развитию сельских территорий администрации муниципального образования «Тереньгульский район» |
| Ключевые участники проекта | Администрация муниципального образования «Тереньгульский район», отдел по развитию сельских территорий администрации муниципального образования «Тереньгульский район», АНО «Центр развития предпринимательства по Тереньгульскому раону», Председатель ассоциации фермеров муниципального образования «Тереньгульский район», Уполномоченный по защите прав предпринимателей Тереньгульского района, администрации муниципальных образований городского и сельских поселений Тереньгульского района, сельские старосты муниципального образования «Тереньгульский район» |
| Разработчик паспорта проекта | Тихонов П.А. начальник отдела по развитию сельских территорий администрации муниципального образования «Тереньгульский район» |
| Уровень проекта | Региональный проект «Развитие потребительской кооперации» |

# Содержание приоритетного проекта

| Цель проекта | Развитие системы потребительской кооперации как фактор повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, развитие сельских территорий, повышение эффективности использования в сельском хозяйстве производственных ресурсов. Обеспеченность занятостью сельских граждан. |
| --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. |
|  | Количество работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории района, ед. | основной | 2 | 1 | 1 |
|  | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов — грантополучателей в рамках госпрограммы развитие сельского хозяйства, ед. | основной | 1 | 0 | 1 |
|  | Объем ежегодного финансирования на модернизацию материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, млн.руб. (средства областного бюджета) | аналитический | 0,5 | 0 | 0,5 |
|  | Занятость сельских граждан в системе потребительской кооперации, человек | основной | 250 | 100 | 150 |
|  | Численность личных подсобных хозяйств, являющихся членами кооперативов, человек | основной | 250 | 100 | 150 |
|  | Прирост объема мяса, реализованного членами кооперативов, через систему потребкооперации, тонны | аналитический | 4,8 | 2,0 | 2,8 |
|  | Количество поголовья крупного рогатого скота, приобретенного личными подсобными хозяйствами — членами кооперативов с помощью мер господдержки, гол. | основной | 0 | 0 | 10 |
|  | Модернизация материально-технической базы потребительских обществ, млн.руб. |  | 0 | 0 | 0 |
| Результаты проекта | Открытие сельскохозяйственного потребительского кооператива. Занятость сельского населения, создание новых рабочих мест. Увеличение объема реализации сельскохозяйственной продукции, собранной кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельских граждан. Модернизация материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива муниципального образования «Тереньгульский район» с помощью мер государственной поддержки (гранты, субсидии). |
| Описание модели функционирования результатов проекта | Реализация проекта позволит создать и принять механизмы, направленные на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции, увеличением объемов реализации сельскохозяйственной продукции, развитием производственных мощностей для переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечением ее гарантированного сбыта. Эффективное функционирование системы потребкооперации обеспечит население Ульяновской области доступными и качественными продуктами питания. |

# этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка) | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект инициирован | Контрольная точка | 26.01.2018 г. |
|  | Паспорт проекта утвержден | Контрольная точка | 01.02.2018 г. |
|  | Состав проектного комитета утвержден | Контрольная точка | 01.12.2017 г. |
|  | План проекта утвержден | Контрольная точка | 01.02.2018 г. |
|  | Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 2018 г. | Контрольная точка | 31.03.2018 г. |
|  | Модернизация материально-технической базы кооперативов | Контрольная точка | Ноябрь 2019 г. |
|  | Завершение проекта | Завершение этапа | 31.12.2019 г. |

# Бюджет проекта

| Источники финансирования | Годы реализации | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 |  |
| Областной бюджет Ульяновской области, млн. руб. | 0 | 5,0 | 5,0 |
| Бюджет муниципального образования «Тереньгульский район», млн. руб. | 0 | 0,020 | 0,020 |
| Внебюджетные средства, млн.руб. | 0 | 0,3 | 0,3 |
| ИТОГО | 0 | 5,320 | 5,320 |

# Ключевые риски и возможности

| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятие по предупреждению риска/реализации возможности |
| --- | --- | --- |
| 1. | Финансовые ограничения, предусмотренные бюджетом, могут оказать влияние на сроки проекта | Регулярный мониторинг финансирования мероприятий |
| 2. | Несоблюдение мероприятий по реализации Плана проекта по развитию системы потребкооперации Ульяновской области | Регулярное заслушивание отчетов глав администраций муниципальных образований городского и сельских поселений и ответственных исполнителей за реализацию плана проекта |
| 3. | Недостаточная информированность сельского населения по вопросам развития кооперации и мерах поддержки местных товаропроизводителей | Выстраивание системы информационной, консультационной и методической поддержки сельских граждан района |
| 4. | Нецелевое использование бюджетных средств | Обеспечение надлежащего контроля за освоением бюджетных средств, предусмотренных на реализацию данного проекта |

# Описание проекта

| Связь с государственными программами Ульяновской области и Российской Федерации | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 — 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 №717 |
| --- | --- |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами (в т.ч. федеральными) |  |
| Формальные основания для инициации | Закон Ульяновской области от 27.09.2016 №134-ЗО «О мерах государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории Ульяновской области». Постановление Правительства Ульяновской области от 25.11.2016 №562-П «О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области «О мерах государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на территории Ульяновской области» |
| Дополнительная информация | - |