ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению,

утверждённому постановлением администрации

муниципального образования «Тереньгульский район»  Ульяновской области

от                               №               .

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Создание современной образовательной среды для школьников»

# Основные положения

| Краткое наименование проекта | «Создание современной образовательной среды для школьников» | Срок начала и окончания проекта | 2017-2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | Лазаричев А.А. – первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Тереньгульский район» |
| Ключевые участники проекта | Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области, МУ Отдел образования муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области, МОУ Тереньгульский лицей |
| Разработчик паспорта проекта | МУ Отдел образования муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области |
| Уровень проекта | муниципальный |

# Содержание проекта

| Цель проекта | Обеспечить российским школьникам современную образовательную среду и перевести всех учащихся на обучение в одну смену. |
| --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, дополнительный) | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | Число новых мест в МОУ Тереньгульский лицей МО «Тереньгульский район» Ульяновской области , введенных путем строительства здания начальной школы в рамках софинансирования за счет средств федеральногои областного бюджета мероприятий, в том числе реализуемых в МО «Тереньгульский район» , мест | Основной | 0 |  |  | 300 |  |  |
| Результаты проекта | строительство здания начальной школы на 300 мест в р.п. Тереньга муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области |
| Описание модели функционирования результатов проекта | Обеспечение повышения доступности и качества общего образования в МО «Тереньгульский район» Ульяновской области за счет создания к 01.09.2019 года 300 новых мест в общеобразовательной организации р.п.Тереньга , в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования с применением современных архитектурно-планировочных решений, ликвидация к 2019 году доли общеобразовательных организаций МО «Тереньгульский район», осуществляющих образовательную деятельность в две смены . |

# этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка) | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные мероприятия | Завершение этапа | 01.12.2017 |
|  | Выбор типового ПСД повторного применения на строительство школы-сада на 300 мест | Контрольная точка | 01.09.2017 |
|  | Формирование земельного участка под строительство | Контрольная точка | 30.03.2018 |
|  | Сбор технических условий от энергоснабжающих организация для привязки проекта строительства | Контрольная точка | 01.04.2018 |
|  | Подготовка технико-экономического задания для проведения конкурсных процедур по привязки проекта строительства школы на сформированном земельном участке | Контрольная точка | 30.03.2018 |
|  | Объявление конкурсных процедур по привязки проекта строительства на выделенном земельном участке | Контрольная точка | 10.04.2018 |
|  | По итогам конкурсных процедур заключение контракта с проектной организацией | Контрольная точка | 20.04.2018 |
|  | Выполнение проектных работ и получение положительного заключения государственной экспертизы | Контрольная точка | 10.07.2018 |
|  | Направление пакета документов для вхождения в программу «Создание в Ульяновской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы, утвержденную распоряжением Правительства Ульяновской области от 22.12.2015 № 737-пр по строительству здания школы в р.п. Тереньга в 2018 году | Контрольная точка | 01.12.2017 |
| 2 | Строительство внеплощадочных инженерных сетей | Завершение этапа | 01.06.2019 |
|  | Получение технических условий на проектирование инженерных сетей и технологическое присоединение (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение) | Контрольная точка | 20.04.2018 |
|  | Изготовление проектно-сметной документации на подведение внешних инженерных сетей | Контрольная точка | 20.05.2018 |
|  | Получение заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию инженерных сетей | Контрольная точка | 10.07.2018 |
|  | Проведение торгов на строительство подводящих инженерных сетей | Контрольная точка | 20.11.2018 |
|  | Строительство подводящих инженерных сетей | Контрольная точка | 01.06.2019 |
|  | Получение Актов ввода в эксплуатацию инженерных сетей | Контрольная точка | 01.06.2019 |
| 3 | Строительно-монтажные работы | Завершение этапа | 20.08.2019 |
|  | Подготовка ТЭЗ для проведения аукциона на строительство здания школы | Контрольная точка | 10.07.2018 |
|  | Объявление аукциона на выполнение СМР по строительству школы | Контрольная точка | 15.07..2018 |
|  | Заключение двухгодичного контракта. Начало строительства школы | Контрольная точка | 01.09.2018 |
|  | Завершение строительства школы. Ввод объекта в эксплуатацию | Завершение этапа | 20.08.2019 |
| 4 | Строительство спортивного ядра новой школы | Завершение этапа | 01.08.2020 |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство спортивного ядра новой школы. Получение положительного заключения государственной экспертизы | Контрольная точка | 01.11.2019 |
|  | Включение проекта строительства спортивного ядра в государственную программу «Создание в Ульяновской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы, утвержденную распоряжением Правительства Ульяновской области от 22.12.2015 № 737-пр по строительству здания школы в р.п. Тереньга в 2018 году | Контрольная точка | 10.02.2019 |
|  | Подготовка ТЭЗ на проведение конкурсных процедур на строительство спортядра | Контрольная точка | 15.02.2019 |
|  | Объявление аукциона на заключение контракта по строительству спортядра | Контрольная точка | 01.03.2019 |
|  | Заключение контракта на строительство спортядра. Начало выполнения СМР. | Контрольная точка | 20.04.2019 |
|  | Завершение строительства спортядра | Завершение этапа | 01.08.2020 |
| 5 | Поставка оборудования | Завершение этапа | 01.04.2019 |
|  | Подготовка ТЭЗ для размещения конкурсной документации на поставку оборудования | Контрольная точка | 01.03.2019 |
|  | Проведение конкурсных процедур по закупке оборудования | Контрольная точка | 01.04.2019 |
| 6 | Благоустроительные работы | Завершение этапа | 20.08.2019 |
|  | Устройство подъездных путей к территории образовательной организации, благоустройство прилегающей территории | Контрольная точка | 20.08.2019 |
| 7 | Подбор и подготовка кадров | Завершение этапа | 01.05.2019 |
|  | Определение потребности в руководящих кадрах: заместителя директора по учебно-воспитательной работе для сопровождения основной образовательной программы ФГОС НОО) | Контрольная точка | 01.05.2019 |
|  | Определение потребности в педагогических кадрах: учителях начальных классов и иностранных языков для реализации основных образовательных программ ФГОС) | Контрольная точка | 01.05.2019 |
|  | Определение потребности в специалистах коррекционной педагогики: учителе-дефектологе, учителе-сурдопедагоге; учителе-тифлопедагоге; логопеде; учителе-олигофренопедагоге, педагоге-психологе, социальном педагоге, педагоге дополнительного образования для реализации адаптированной основной образовательной программы общего образования | Контрольная точка | 01.05.2019 |
|  | Определение потребности в обслуживающем персонале: технических работниках. | Контрольная точка | 01.05.2019 |
|  | Подготовка и аттестация | Контрольная точка | 01.05.2019 |
| 8 | Создание концепции новой образовательной организации | Завершение этапа | 01.08.2019 |
|  | Разработка концепции образовательной организации, определение принципов функционирования и развития образовательной организации | Контрольная точка | 01.06.2019 |
|  | Экспертиза и мониторинг реализации программы развития образовательной организации | Контрольная точка | 01.08.2019 |
|  | Создание структуры образовательной организации | Контрольная точка | 01.08.2019 |
|  | Разработка основных образовательных программ ФГОС | Контрольная точка | 01.08.2019 |
| 9 | Получение разрешений | Завершение этапа | 15.08.2019 |
|  | Получение Акта ввода в эксплуатацию здания школы | Контрольная точка | 15.08.2019 |
|  | Получения разрешения на ввод в эксплуатацию здания школы | Контрольная точка | 20.08.2019 |
|  | Получение положительного заключения ОНД МЧС | Контрольная точка | 10.08.2019 |
|  | Получение положительного заключения Роспотребнадзора | Контрольная точка | 10.08.2019 |
|  | Внесение изменений в лицензию образовательной организации | Контрольная точка | 15.08.2019 |
|  | Внесение изменений в свидетельство об аккредитации образовательной организации | Контрольная точка | 15.08.2019 |

# Бюджет проекта

| Источники финансирования | Годы реализации | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 91092000 | 152591004 | 243683004 |
| Областной бюджет |  |  | 83260600 |  | 83260600 |
| Муниципальный бюджет | 499000 | 2693730 |  |  | 3192730 |
| ИТОГО | 499000 | 2693730 | 174352600 | 152591004 | 326943604 |

# Ключевые риски и возможности

| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятие по предупреждению риска/реализации возможности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Межведомственная разобщенность. Учитывая фактор участия в реализации проектов областных и муниципальных органов исполнительной власти, может произойти затягивание сроков реализации проекта. | Система оперативного межведомственного контроля, координация действий на уровне Правительства Ульяновской области. |
| 2 | Замедление темпов финансирования проекта в связи с ухудшением экономической ситуации. | Оптимизация этапов проекта, приоритизация в решении вопросов финансирования отрасли. |

# Описание проекта

| Связь с государственными программами Ульяновской области и Российской Федерации | Приоритетный проект «Создание современной образовательной среды для школьников» утвержден Протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 г. № 9 Программа «Создание в Ульяновской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы» утвержденная Распоряжением Правительства Ульяновской области от 22.12.2015 № 737-пр |
| --- | --- |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами (в т.ч. федеральными) | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 295. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 г. N 2145-Р "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы. |
| Формальные основания для инициации | Перечень поручений по итогам встречи Президента Российской Федерации с участниками форума "Качественное образование во имя страны" Общероссийского общественного движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" от 12 декабря 2014 г. N Пр-2876. Поручение Президента Российской Федерации от 22 января 2016 г. N Пр-78. Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации от 2 января 2016 г. N Пр-15ГС. Поручение Президента Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N Пр-869. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации Государственной политики в области образования и науки". Перечень поручений Правительства Российской Федерации по итогам Всероссийского августовского совещания педагогических работников 20 августа 2016 г., N ДМ-П8-5082 от 25 августа 2016 г. |
| Дополнительная информация | Проект связан с формированием и последовательной реализацией областной системы учительского роста, направленной, в частности, на установление для педагогических работников уровней владения профессиональными компетенциями, подтверждаемых результатами аттестации, а также с развитием в МО «Тереньгульский район» Ульяновской области систем сетевого взаимодействия при реализации программ дополнительного образования детей и обеспечением повышения охвата детей и молодежи указанными программами. При реализации проекта будет использован опыт субъектов Российской Федерации проектирования и строительства зданий общеобразовательных организаций, лучшие образцы организации школьного пространства и образовательного процесса, включая современные требования к квалификации педагогов. Это позволит при ликвидации ветхого фонда школьных зданий и обеспечении односменного режима обучения создать современную образовательную среду для школьников МО «Тереньгульский район» Ульяновской области, мультипликативно обеспечивать доступность качественного школьного образования с точки зрения его содержания и подготовки педагогических кадров. Мероприятия по реализации возможности: развитие сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами. При реализации проекта планируются изменения нормативной правовой базы. Это позволит существенно оптимизировать затраты на строительство при сохранении и улучшении качества строительства. |

_________________