## Лист1
Информация о выполнении контрактов (договоров) на капитальный ремонт, ремонт и содержание (установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения , мостов и иных искуственных сооружений на них, в том числе на проектирование и строительство(реконтрукцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглоготичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, велосипедных дорожек и велосипедных парковок в 2020 году
[6 empty] | муниципального образования " | [5 empty] | ___Тереньгульский_ район" |  | по состоянию на 17 .11. 2020_
№ п/п | Наименование поселения | Наименование объекта (автодорога, улица, искусственное сооружение) | Вид ремонта (асфальтобетонное/ щебеночное покрытие а/д.) | Объём работ (м2) | Подрядная организация (контактная информация) | Дата заключения, № контракта (прямого договора) | Цена контракта (прямого договора) (тыс. руб.) | Сроки ремонта |  | Финансирование |  |  | Экономия в результате конкурсных торгов | Факт.выполн. |  |  | Оплачено |  |  | Остаток |  | Примечание
[8 empty] | Начало | Окончание | областной бюджет (тыс. руб.) | местный бюджет (тыс. руб.) | Всего |  | Объём работ (м2) | Объем работ (тыс. рублей) | % выполнения | Областной бюджет (тыс.руб.) | Местный бюджет (тыс.руб) | Всего | Обл.бюджет Сумма (тыс.руб.) | % остатка | оплата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Тереньгульское городское поселение | Тереньгульское городское поселение ул. Лесная | щебеночное покрытие | 585 | ИП Ульянин М.В. | 22.06 | 450.013 | 01.07 | 01.09. | 303.9839 | 130.2788 | 434.2627 | 106566.11 | 585 | 434.2627 | 100 |  | 130278.82 |  |  | 0 | оплачено
2 | Тереньгульское городское поселение | Тереньгульское городское поселение ул. Пушкина | асфальтобетонное | 1745.5 | ИП Ульянин М.В. | 22.06 | 2594.7324 | 01.07. | 01.09. | 2478.8776 | 25.0392 | 2503.9168 |  |  | 2503.9168 | 100 |  |  |  |  | 0 | оплачено
3 | Белогорское сельское поселение | Белогорское сельское поселение ул. Заречная | щебеночное покрытие | 1125 | ИП. Абдула С.А. | 22.06 | 522.9608 | 01.07. | 01.09 |  | 435.781 | 435.781 | 505626.6 |  | 435.781 | 100 |  |  |  |  | 0 | оплачено
4 | Ясашноташлинскоесельское поселение | с. Яс. Ташла ул. Титова | асфальтобетонное | 1470 | ИП.Абдула С.А. | 22.06 | 884.214 | 01.07. | 01.09. |  | 508.1195 | 508.1195 |  |  | 508.1195 | 100 |  |  |  |  | 0 | оплачено
5 | Михайловское сельское поселение | с. Елшанка ул. Лесная | щебеночное покрытие | 1350 | ДСК «Стандарт» | 22.06 | 823.6201 | 01.07. | 01.09 |  | 823.6201 | 823.6201 | 106566.11 |  | 823.6201 | 100 |  |  |  |  | 0 | оплачено
6 | Красноборское сельское поселение | с. Зеленец ул. Молодежная | асфальтобетонное | 700 | ДСК «Стандарт» | 22.06 | 599.9184 | 01.07. | 01.09. |  | 529.753 | 529.753 |  |  | 529.753 | 100 |  |  |  |  | 0 | оплачено
7 | Подкуровское сельское поселение | с. Солдатская Ташла ул. Ленина | асфальтобетонное | 11550 | ООО Стройцентр |  | 8517.469 | 13.08 | 12.09. | 7803.9408 | 68.565 | 7872.5058 | 644.969 |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 | оплачено
8 |  | Поселок Леоновский ул Лесная, ул. Леоновская | пескобетон | 5565 | ООО Ульяновсктрансстрой | 24.09. | 2691.056 | 24.09. | 29.09. | 2664.1454 | 26.9106 | 2691.056 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 | оплачено МО
10 |  | рп. Тереньга, пл. Ленина | благоустройство |  | ДСК «Стандарт» | 14.08 | 10 |  | 30.10. | 7342.9073 | 557.1515 | 557.2 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 | МО оплачено
11 |  | с. Подкуровка ул. Молодежная | щебеночное покрытие | 1260 | ИП Ульянин М.В. | 7.08 | 544.724 | 15.08 | 29.08. |  | 544.724 | 544.724 |  |  | 544.724 | 100 |  |  |  |  | 0 | оплачено
12 |  | р.п. Тереньга ул. Молодежная | асфальтобетонное покрытие | 1639 | ИП Ульянин М.В. |  | 2470.7556 | 17.08 | 2021-05-01 |  | 2458.4018 | 2458.4018 | 12357.78 |  |  | 100 |  |  |  |  | 2 | прием исполнительной документации
|  | решения арбитражного суда | [7 empty] | 1211.9849 | 519.4221 | 1731.407 |  |  |  | 100 | [5 empty] | оплачено МО
13 |  | с. Подкуровка ул. Совхозная | мост | 1294 | УТС |  | 750 |  | 30.12. | 742336.65 | 7498.35 | 749835 | [9 empty] | работы ведутся
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 20859.4633 |  |  | 764142.49 | 14126.1166 | 23620.3
0.46879 |  | с. Тумкино ул. Молодежная | асфальтобетонное покрытие | 724.5 | ИП Ульянин М.В. |  |  |  |  | 1600.2 | 0 | 1600.2 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 | оплачено
|  | Тротуары р.п. Тереньга КРСТ | Асфальтобетонное |  | ИП Ульянин М.В. |  | 4762.1212 | 14.08 |  | 4166.8561 |  | 4166.8561 | 595265.17 |  |  | 100 | [5 empty] | оплачено
5780.1771
|  |  |  | 5760.5 | [7 empty] | 4520.776